## 彩票公益金整体
附件2
2021年度中央福利彩票公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 财政部、民政部
地方主管部门 |  |  | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局 |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心及16区委社会工委区民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2863.5 | 488.18 |  | 17.05%
|  |  | 其中：中央补助 | 2843 | 467.68 |  | 16.45%
|  |  | 地方资金 | 19.5 | 19.5 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 1 | 1 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：儿童福利方面。完成年度符合条件孤儿教育资助工作；通过购买农村留守儿童和困境儿童的巡防探视服务等，加强基层未成年人救助保护能力。 目标2：老年人福利方面。对通州区区域内2家消防安全设施欠缺、存在重大消防安全隐患的养老机构进行消防系统全面升级改造，内容包括但不限于消防喷淋、消防中控、电气火灾报警、线路改造等，提升副中心养老机构设施水平和服务能力，提高入户老年人的生活质量；支持养老服务设施建设、配置和维修改造，消除风险隐患，提升社区、养老服务机构的照护服务能力。 目标3：残疾人福利方面。开展精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务，精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构建设和设施设备配置，巩固康复辅助器具社区租赁服务试点成果，满足兜底保障性人群康复辅助器具租赁服务需求，加强服务社会福利效应。 目标4：社会公益方面。开展面向老年人的志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 |  |  |  | 目标1：儿童福利方面。完成年度符合条件的135名孤儿教育资助工作；门头沟、丰台、通州等6个区通过购买农村留守儿童和困境儿童的巡防探视服务等，加强基层未成年人救助保护能力；完成儿童村漏雨抢修工程，抢修面积达180平方米。 目标2：老年人福利方面。对消防安全设施欠缺、存在重大消防安全隐患的养老机构进行消防系统全面升级改造；支持养老服务设施建设、配置和维修改造，消除风险隐患，提升社区、养老服务机构的照护服务能力。2家民办养老机构消防改造已完成并通过验收，正在履行资金拨付程序；3家乡镇敬老院改造完成，正在履行结项验收程序，其余20家乡镇敬老院改造工作预计年底前完成。 目标3：残疾人福利方面。为西城区精神卫生社会福利机构配置安装厨房设备1套，对于改善精神类民政兜底保障对象救治、康复等服务条件，提升残疾人服务环境质量，推动西城区首善之区建设提供有利支撑。石景山区康复辅助器具社区租赁服务项目正在推进中。 目标4：社会公益方面。通过实施海淀区“相伴夕阳红”助老服务项目，完成了部分老年人的心理健康状况样本调查，为下一步为老志愿服务提供了指引；进一步动员了社会力量参与志愿服务，丰富了社区服务资源，满足了社区老年人的实际需求，提升了老年人的幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教育资助孤儿数量 | 教育资助孤儿数量 | ≥100人 | 135人
|  |  | 养老机构完成消防升级改造数量 |  | 2家 | 2家
|  |  | 养老服务设施建设、配置和维修改造数量 |  | ≥5个 | 3个 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 为满足条件的服务对象提供康复辅助器具社区租赁服务人次 |  | ≥1000人次 | 0人次 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 精神卫生福利机构设施设备配置 |  | ≥50人次 | 0人次 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 教育资助孤儿数量 |  | 应保尽保 | 应保尽保
|  |  | 政府购买服务项目数量 |  | 不少于2个 | 5个
|  |  | 开展资助助老服务工作 |  | 1项 | 1项
|  |  | 家庭养老照护床位建设补贴数量 |  | 不少于245张 | 547张 | 偏差原因：年初指标值设定偏低。 改进措施：今后将根据项目实际及以前年度完成情况，进一步提高绩效目标和指标值设定的合理性。
|  |  | 失能部分失能老年人上门服务数量 |  | 不少于489人次 | 25626人次 | 偏差原因：年初指标值设定偏低。 改进措施：今后将根据项目实际及以前年度完成情况，进一步提高绩效目标和指标值设定的合理性。
|  | 质量指标 | 教育资助孤儿覆盖率 |  | 应保尽保 | 应保尽保
|  |  | 养老机构消防升级改造验收通过率 |  | 100% | 项目暂未完成无法统计 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  | 100% | 项目暂未完成无法统计 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 为具有现实需求且满足确认条件对象提供康复辅助器具的比例 |  | ≥80% | 项目暂未完成无法统计 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 引导康复辅助器具社区租赁服务试点项目有序进行 |  | 试点工作健康持续开展 | 试点工作健康持续开展
|  |  | 满足精神残疾人康复需求 |  | 有效满足 | 项目暂未完成无法统计 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 家庭养老照护床位建设质量 |  | 符合有关行业标准或地方标准 | 符合有关行业标准或地方标准
|  | 时效指标 | 教育资助孤儿完成时间 |  | 2021年12月底前完成 | 除北京市第二儿童福利院、延庆区、顺义区及密云区外，均在2021年12月底前完成。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 养老机构消防升级改造完成时间 |  | 2021年12月底 | 暂未完成 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 收到中央补助资助后向市县下达经费时间 |  | 1个月内 | 1个月内
|  |  | 完成时限 |  | 2022年12月底前 | 项目正在推进中
|  | 成本指标 | 教育资助孤儿成本控制数 |  | ≤126.75万元 | 116.75万元
|  |  | 养老机构消防升级改造预算控制数 |  | ≤123.50万元 | 0万元
|  |  | 总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 不超过定额标准
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 鼓励孤儿继续求学，提升孤儿知识储备 |  | 效果较显著 | 效果较显著
|  |  | 养老机构消防升级改造安全水平 |  | 进一步提高 | 项目暂未完成，效果未充分呈现。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 入住老年人生活质量 |  | 进一步提升 | 进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 促进更多孤儿成长发展 |  | 效果较显著 | 效果较显著
|  |  | 推进城市副中心养老机构消防升级改造专项工程 |  | 进一步提升 | 项目暂未完成，可持续影响未充分呈现。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 基础设施条件 |  | 不断改善 | 不断改善
|  |  | 持续满足兜底保障人群辅具租赁需要 |  | 显著提升 | 项目暂未完成，可持续影响未充分呈现。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 提升精神障碍患者获得感 |  | 显著提升 | 项目暂未完成，可持续影响未充分呈现。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进。
|  |  | 为留守儿童和困境儿童服务能力水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 孤儿及其监护人满意率 |  | ≥85% | 96.79%
|  |  | 受助养老机构满意度 |  | ≥85% | 97.5%
|  |  | 入住老年人对养老机构服务满意度 |  | ≥85% | 90%
|  |  | 康复辅助器具租赁服务对象满意度 |  | ≥80% | 项目暂未完成，尚未统计满意度情况。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中，暂未开展满意度调查。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进，项目完成后将开展满意度调查。
|  |  | 精神卫生福利机构设施设备使用对象满意度 |  | ≥80% | 项目暂未完成，尚未统计满意度情况。 | 未完成原因：中央福彩公益金项目实施周期为2年，项目正在推进中，暂未开展满意度调查。 改进措施：将严格按照项目实施进度推进，项目完成后将开展满意度调查。
|  |  | 留守儿童和困境儿童及其监护人满意率 |  | ≥85% | 96%
|  |  | 受助老年人对志愿服务满意度 |  | ≥85% | 90%
|  |  | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥85% | 95.5%
说明 | 无
注： 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。