## 政策法规业务服务
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政策法规业务服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90.62 | 87.62 | 86.6178 | 10 | 98.86% | 9.8856
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.62 | 87.62 | 86.6178 | —— | 98.86% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：该项目旨在贯彻落实习近平法治思想，深入推进依法行政，不断强化民政立法，规范民政执法，加强法治人才队伍建设，积极开展民政法治宣传，为更好的开展全市民政工作提供全面、有力的法律支撑和保障。包括1.政策法规处日常信息服务；2.法律顾问费及诉讼案件代理费；3.法治宣传资料费；4.社会建设和民政疑难问题研究咨询费;5.法律法规检索系统升级费用;6.重要法治问题审核服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：该项目贯彻落实了习近平法治思想，深入推进依法行政，不断强化民政立法，规范民政执法，加强法治人才队伍建设，积极开展民政法治宣传，为全市民政工作提供了全面、有力的法律支撑和保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会建设和民政疑难问题研究咨询次数 | 30次 |  | 30次 | 5 | 5
|  |  | 北大法宝法律法规检索系统升级次数 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 政策法规处日常信息服务次数 | ≥52次 |  | 52次 | 5 | 5
|  |  | 法治宣传资料购买数量 | ≥1500本 |  | 1500本 | 5 | 5
|  |  | 重要法治问题审核数量 | 15件 |  | 15件 | 5 | 5
|  |  | 法律顾问费及诉讼案件代理保障率 | 100% |  | 98% | 5 | 4 | 诉讼案件代理费按照当年实际发生的诉讼案件结算，所以产生了绩效偏差。
|  | 质量指标 | 咨询成果应用率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 统筹和保障委局法治政府建设 | 定性：优 |  | 优 | 6 | 6
|  |  | 咨询服务人员资质与需求匹配度 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 政策法规处日常信息每周服务频次 | 1次 |  | 1次 | 6 | 6
|  |  | 资金支出进度与合同约定进度匹配度 | 100% |  | 100% | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高民政法治业务工作水平 | 定性：优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 相关人员满意度指标 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8856