## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 彩票市场调控资金类项目（特定类）
主管部门 |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市福利彩票发行中心
项目负责人 |  | 王姚敏、姜颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 62037088、62037021
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1129 |  | 1129 | 1125.618 | 10 |  | 99.7% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1129 |  | 1129 | 1125.618 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是改善彩票业务设施，用于销售系统等业务设施的升级和改造。通过实施销售系统改造升级替换原有销售终端设备，实现了新旧销售系统之间的切换和数据互通，确保福利彩票实现“销售连续、数据准确、开奖安全”的平滑切换和稳定运行。二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任，用于加大多领域公益宣传力度，树立福利彩票公益形象，强化提升彩票公益属性和社会责任，使北京市福利彩票发行中心“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化深入人心。 | [5 empty] | 市福彩中心2022年彩票市场调控资金总体绩效目标全部完成，成效较为明显。一是改善了彩票业务设施。北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目用于销售系统等业务设施的升级和改造，实施销售系统改造升级替换原有销售终端设备，实现了新旧销售系统之间的切换和数据互通，确保福利彩票实现“销售连续、数据准确、开奖安全”的平滑切换和稳定运行。本项目自2021年1月1日市福彩中心向穗彩公司采购福彩销售终端设备3100套，租赁福彩销售系统1套以及购买相关技术服务1套，服务期自2021年1月1日至2023年12月31日止，共3年。在资金使用方面，年度预算安排数590万元，截至2022年12月31日，按照项目实施进度及完成情况实际使用590万元，项目资金完全使用，完成总体绩效目标。二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任效果突出。北京福彩公益及游戏宣传项目用于加大多领域公益宣传力度，树立福利彩票公益形象，责任彩票建设深入人心，彩票公益属性和社会责任性有效显现。重点对“公交车身户外媒体宣传”、“广播电台宣传”以及“走进社区系列公益”开展更大规模营销宣传，提升购彩者对福利彩票的专注度，扩大福彩公益品牌影响力，市场份额逐步上升，福彩市场份额得到结构性优化。在资金使用方面，年度预算安排数539万元，截至2022年12月31日，按照项目实施进度及完成情况实际使用535.618万元，其中“公交车身户外媒体宣传项目”实际使用186万元、“广播电台宣传项目”实际使用196.668万元以及“走进社区系列公益项目”实际使用152.95万元。综上所述2022年彩票市场调控资金执行1125.628万元，预算执行率99.70%，完成总体绩效目标。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 车身广告投放时长 |  | 连续6个月投放 |  | 双层5个月单层4个月 | 3 | 2 |  | 因疫情影响，营销项目实施时间推迟，为保证项目实施，增加车辆数量总体投放时间减少。
|  |  | 车身广告投放数量 |  | 4辆 |  | 18辆 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 广播电台播放天数 |  | 108天 |  | 108天 | 3 | 3 |  | 无
投放媒体广告的双层公交车
|  |  | 广播电台播放频道 |  | 2个 |  | 2个 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 公益落地活动数量 |  | 50场 |  | 50场 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 宣传稿件数量 |  | 不低于8篇 |  | 30篇 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 销售终端数量 |  | 568台套 |  | 568台套 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 彩票销售网点数量 |  | ≥2600个 |  | 2896个 | 3 | 3 |  | 无
|  | 质量指标 | 投放次数及活动场次 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 投放时长及合规性 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 销售终端验收合格率 |  | ≥97% |  | 100% | 3 | 3 |  | 无
|  | 时效指标 | 重大事件报道时间 |  | 首场公益活动启动及活动收官 |  | 首场公益活动启动及活动收官 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 负面舆情响应时间 |  | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 设备维护需求完成时间是否符合要求 |  | ≥90% |  | 100% | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 维护响应需求时间 |  | ≤1天 |  | 1天 | 3 | 3 |  | 无
|  | 成本指标 | 按预算审批执行 |  | 以实际中标金额为准 |  | 1125.618万 | 5 | 5 |  | 无
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加公益金筹集量 |  | 不低于2021年筹集量 |  | 11.63亿 | 5 | 4 |  | 原因：2022年，因疫情影响，销量受到影响。改进措施：加大营销，精细化营销，促进公益金的筹集。
|  |  | 提高彩票年销量 |  | 34亿元 |  | 35.82亿元 | 5 | 5 |  | 无
|  | 社会效益 | 广播广告到达率 |  | 总覆盖不低于50000.000千人次 |  | 总覆盖不低于50000.000千人次 | 5 | 5 |  | 无
|  | 指标 | 销售终端性能、操作性 |  | 增加 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升福彩品牌形象 |  | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  | 无
|  |  | 彩票业务的拓展 |  | 增加 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公益落地活动按场次抽检满意度 |  | ≥85% |  | 85% | 5 | 5 |  | 无
|  |  | 销售站人员使用满意度 |  | ≥85% |  | 98% | 5 | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 98