## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市征地超转政策印刷
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局征地后超转人员管理中心
项目负责人 |  |  | 杨舒新 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过印制发放征地超转人员医疗政策活页，有效提升基层工作人员及超转人员政策的知晓度，切实保障超转人员权益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 全年印刷《北京市征地超转人员医疗政策问答》15000份，并发至各区，由各区发至各街镇及超转人员手中，大大提高了工作人员和超转人员本人对我市超转医疗政策的知晓度，方便了他们就医。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 印刷份数 | ≤1.5万份 |  | 1.5万份 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 印刷合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 截止2022年5月底工作完成度 | 100% |  | 98% | 5 | 4.9 | 偏差原因：疫情原因，印刷工作延后至9月完成，发放工作延至年底。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  | 成本指标 | 印刷单成本费用 | 1.5元 |  | 1.5元 | 10 | 10
|  |  | 项目预算控制数 | ≤2.25万元 |  | 2.25万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 提升基层工作人员及超转人员政策的知晓度 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9