## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 培训类项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政综合执法监察大队
项目负责人 |  |  | 张强 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 1.1462 | 1.1462 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 1.1462 | 1.1462 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：通过组织全市民政执法骨干培训以及开展民政执法分领域专业培训，提升民政执法队伍的整体素质，提高执法办案的水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 由于受疫情影响，组织全市民政执法骨干培训以及开展民政执法分领域专业培训，由线下培训改为线上培训，通过培训，提升了民政执法队伍的整体素质，提高了执法办案的水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 培训人次 | ≥210人 |  | 500人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% |  | 95% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 培训完成时间 | 9月 |  | 8月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1.146190万元 |  | 1.146190万元 | 20 | 20
| 效益指标（10分） | 社会效益指标 | 提升民政执法队伍的整体素质，提高执法办案的水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 偏差原因分析：尚有提升空间。 改进措施：继续努力提升民政执法队伍的整体素质，提高执法办案的水平。
| 满意 度指 标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99