## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 马家楼接济人员及工作人员餐费补助
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目负责人 |  |  | 王颖 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300.25 | 183.2471 | 138.9258 | 10 | 75.81% | 7.5813
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 215.5701 | 98.567 | 98.567 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 84.68 | 84.68 | 40.3587 | —— | 47.66% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据单位职责，承担接济服务场所的管理及安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。本项目的实施，为驻我中心北京市联席办、北京市治安总队、马家楼派出所及“120”急救中心工作组工作人员及接济人员提供供餐服务，确保接济工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依据单位职责，承担了接济服务场所的管理及安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。本项目的实施，为驻我中心北京市联席办、北京市治安总队、马家楼派出所及“120”急救中心工作组工作人员及接济人员提供了供餐服务，确保了接济工作正常有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 满足工作人员就餐人数 | 104人 |  | 104人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 购置食材与国家食品安全标准符合率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2022年06月30日，招标工作完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 接济人员用餐成本 | ≤2.1853万元 |  | 1.22323万元 | 10 | 10
|  |  | 相关工作人员用餐成本 | ≤298.06475万元 |  | 137.702535万元 | 10 | 10
| 效益指标（10分） | 社会效益指标 | 提升接济服务保障水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 驻中心工作人员对供餐服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5813