## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市养老院等社会福利机构疫情防控工作专班服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 罗军 姜国辉 欧阳胜男 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 2590 | 2525.944 | 10 | 97.53% | 9.7527
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2590 | 2525.944 | —— | 97.53% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 为打好养老服务机构疫情防控保卫战，保障养老服务机构老年人的身体健康和生命安全，根据市政府部署要求，市民政局牵头组建了北京市养老院等社会福利机构疫情防控工作专班，申请经费保障工作专班正常运转，落实全市养老服务机构疫情防控工作方案。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 工作专班全面落实全市养老服务机构疫情防控工作方案，共储备了1016名护理员，租赁车辆20辆，覆盖全市766家养老服务机构，保障养老服务机构老年人的身体健康和生命安全，工作专班正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (70分) | 数量指标 | 储备养老护理员数量 | =1000人 |  | 1016人 | 15 | 15
|  |  | 覆盖全市养老服务机构数量 | ≤766家 |  | 766家 | 15 | 15
|  |  | 租赁保障车辆数量 | =20辆 |  | 20辆 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全市养老服务机构疫情防控督导覆盖率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目完成及时率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2590万元 |  | 2525.94万元 | 10 | 10
| 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 有效保障市养老院等社会福利机构疫情防控工作专班正常运转，落实全市养老服务机构疫情防控工作要求 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7527