## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 和谐婚姻家庭建设服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 韩磊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 191.63 | 159.5607 | 97.2859 | 10 | 60.97% | 6.0971
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 191.63 | 159.5607 | 97.2859 | —— | 60.97% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过和谐婚姻家庭建设工作的开展，为全市群众建设和谐家庭提供科学指导，倡导和谐家庭观、健康婚恋观，增强协会功能与服务性，扩大协会影响力。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 因疫情，婚登员心理减压服务没有开展、相亲交友活动和婚姻大讲堂部分线下活动改成线上。总体来看，基本完成了既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 集体婚礼项目数量 | ≥1个 |  | 0个 | 3 | 0 | 偏差原因：疫情延期开展，已于2023年4月开展。 改进措施：今后做好应急预案，保障项目实施。
|  |  | 婚姻家庭建设传播项目关注人群数量 | ≥5000人次 |  | 1万人次 | 3 | 3
|  |  | 婚姻家庭辅导员督导培训数量 | ≥2期 |  | 2期 | 3 | 3
|  |  | 婚姻家庭辅导服务机构检查与考评覆盖区数量 | ≥16个 |  | 16个 | 3 | 3
|  |  | 婚姻登记特色服务项目数量 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 颁证队伍建设项目数量 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 七夕文化主题月项目数量 | ≥2个 |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 婚姻登记员心理减压疏导培训数量 | ≥1期 |  | 0期 | 3 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 和谐婚姻家庭建设主题活动数量 | ≥3场 |  | 3场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各项活动参与率 | ≥80% |  | 85% | 3 | 3
|  |  | 宣传渠道层次数 | ≥2个 |  | 4个 | 2 | 2 | 偏差原因:年度指标值设置偏低。 改进措施：下一步，科学设置指标值。
|  |  | 培训内容与参与人员需求的匹配度 | ≥90% |  | 95% | 2 | 2
|  |  | 安全事故发生率 | ≤5% |  | 0% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 婚姻家庭建设传播项目每周开展次数 | ≥1场次 |  | 2场次 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年9月初，七夕文化主题月项目完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 正确婚恋观、和谐家庭教育大讲堂项目每个月开展的次数 | ≥2场次 |  | 5场次 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年10月初，资金支出率 | ≥70% |  | 70% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤159.5607万元 |  | 97.28586万元 | 2 | 2
|  |  | 集体婚礼服务费 | ≤30万元 |  | 20.6万元 | 2 | 2
|  |  | 婚姻家庭辅导服务机构检查与考评费用 | ≤10万元 |  | 7万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升婚姻登记员的身心健康 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 帮助单身青年、中老年人解决婚恋等问题，促进社会形成积极健康的婚恋导向 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 传播特色婚姻文化，展示传统婚俗文化教育 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与督导培训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0971