## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 民政信息安全工作服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 马冲 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 429.751 | 415.646 | 413.686 | 10 | 99.53% | 9.9528
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 429.751 | 415.646 | 413.686 | —— | 99.53% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依托安全服务机构所提供的专业化信息安全服务，建立和完善信息安全保障体系，增强系统安全防护能力、隐患检测能力、应急响应能力和系统恢复能力，并确保系统安全建设满足国家及北京市相关政策要求，以满足“事前可预防、事中可控制、事后可恢复”的信息安全保障需求，确保北京市民政局信息系统持续安全稳定运行，为业务的高效、顺利开展提供有力支撑。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 本年度依托安全服务机构所提供的专业化信息安全服务，建立和完善了信息安全保障体系，增强了系统安全防护能力、隐患检测能力、应急响应能力和系统恢复能力，并确保了系统安全建设满足国家及北京市相关政策要求，确保了北京市民政局信息系统持续安全稳定运行，为业务的高效、顺利开展提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应急演练次数 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 非涉密终端安全保密检查次数 | 1次 |  | 2次 | 3 | 3
|  |  | 数字证书覆盖用户数 | 6000人 |  | 38000人 | 3 | 2.1 | 偏差原因：由于目前委局采用信步云电子证书，个人数字证书包含信步云证书。 改进措施：今后预算申报合理考虑项目内容调整情况，使目标与项目内容更匹配。
|  |  | 等保三级测评系统数量 | 5个 |  | 5个 | 3 | 3
|  |  | 风险评估系统数量 | 5个 |  | 6个 | 3 | 3
|  |  | 云上安全覆盖云主机数 | 260台 |  | 274台 | 3 | 3
|  |  | 等保二级测评系统数量 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 病毒防护次数 | 6次 |  | 10次 | 3 | 3
|  |  | 密码测评系统数量 | 5个 |  | 5个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 常规检查达标率 | ≥99% |  | 99% | 3 | 3
|  |  | 安全设备故障响应率 | ≥99% |  | 99% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥99% |  | 99% | 3 | 3
|  |  | 安全事件及时处理率 | ≥99% |  | 99% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 安全事件响应时间 | ≤2小时 |  | 30分钟 | 3 | 3
|  |  | 安全运维设备故障响应时间 | ≤10分钟 |  | 5分钟 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 信息系统网络安全等保测评费用 | ≤80万元 |  | 56万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算控制数 | ≤429.75万元 |  | 413.686万元 | 2 | 2
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 降低安全事件发生的不良影响 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 保障社会公众、办事人员访问北京市民政局相关系统的安全性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 网络安全设备使用年限 | ≥6年 |  | ≥6年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 民政局业务系统使用者满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.0528