## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 基层治理能力提升服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 魏朝阳 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175.853 | 134.533 | 133.78 | 10 | 99.44% | 9.944
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 175.853 | 134.533 | 133.78 | —— | 99.44% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.从推进撤村建居工作入手，创新突破当前制约基层社会治理现代化的难点问题，提升首都基层社会治理现代化水平。 2.以回天地区“回天有我”社会治理创新实践和“五方共建”机制为基础，梳理总结近年来回天地区在共建共治共享方面的有效做法、成功经验、典型案例和问题短板，剖析共建共治共享的模式、机制、路径和手段，进一步提升回天地区共建共治共享的水平。 3.通过实施基层治理智库平台建设项目，建立基层治理智库平台，借助智库专家智力资源，组织基层治理专家与社区签订“陪伴成长”协议，帮助指导30社区提升治理水平，促进社区发展，总结社区治理和社区发展的新方法新路径，培育形成一批高水平、可推广、有特色、引领首都社区治理发展的创新典型经验。 4.通过开展基层培训、乡村振兴和乡镇政府服务能力建设专项技术指导加强基层社会治理能力建设的一系列措施，切实提高基层组织治理能力现代化水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.跟踪指导抽查乡镇和撤村试点，总结工作经验和梳理问题难点，提出对策建议，提升了基层治理现代化水平。 2.通过项目实施，对“回天有我”社会创新实践的发展阶段、内涵外延、经验做法、理论价值、发展建议等进行系统梳理总结，对进一步深化“回天有我”提供了决策参考和实践借鉴。 3.推进建立基层治理智库平台，联合市委党校、清华大学社会学系成立“北京基层治理研究中心”，借助中心专家智力资源，组织基层治理专家与社区签订“陪伴成长”协议，对30个社区进行治理水平提升指导调研，促进了社区发展，编制社区“陪伴成长计划”案例集，培育形成了一批高水平、可推广、有特色、引领首都社区治理发展的创新典型经验。 4.通过开展基层培训、乡村振兴和乡镇政府服务能力建设专项技术指导加强基层社会治理能力建设的一系列措施，切实提高了基层组织治理能力现代化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 撤村建居实验点数量 |  | =13个 | =13个 | 2 | 2
|  |  | 乡镇政府服务能力建设跟踪数量 |  | =10个 | =10个 | 2 | 2
|  |  | 乡村振兴落实情况跟踪村庄数量 |  | =20个 | =20个 | 2 | 2
|  |  | 指导回天地区共建共治共享提升项目实地走访社区和共建单位数量 |  | =80个 | =80个 | 2 | 2
|  |  | 成立基层治理智库平台数量 |  | =1个 | =1个 | 2 | 2
|  |  | 签订“陪伴成长”协议社区数量 |  | =30个 | =30个 | 2 | 2
|  |  | 制定“陪伴成长”工作方案数量 |  | =30个 | =30个 | 2 | 2
|  |  | 基层社区治理系统操作人员示范培训人数 |  | =7800人 | =7878人 | 2 | 2
|  |  | 社区干部能力提升示范培训人员数量 |  | =600人 | =925人 | 2 | 2
|  |  | 街道干部专题培训人员数量 |  | =495人 | =646人 | 2 | 2
|  |  | 基层组织教材编制本数量 |  | =5本 | =5本 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 撒村建居实验点抽检率 |  | ≧85% | =90% | 2 | 2
|  |  | 指导回天地区共建共治共享提升项目评审合格率 |  | ≧90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 成立基层治理智库平台入库的专家数量 |  | ≧20人 | =32人 | 2 | 2
|  |  | 基层干部培训上座率 |  | ≧90% | =95% | 2 | 2
|  | 进度指标 | 截至2022年10月31日，跟踪乡镇政府服务能力建设项目完成率 |  | ≧90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年10月31日，撤村建居实验点项目完成率 |  | ≧90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年11月30日，基层治理智库平台建设项目完成率 |  | ≧90% | =100% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年10月31日，基层干部示范培训项目完成率 |  | ≧90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年12月31日，项目所有实施内容完成度 |  | =100% | =100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 基层组织教材编制费项目成本 |  | ≦69.6万元 | =31.37万元 | 2 | 2
|  |  | 指导乡镇政府服务能力建设及乡村治理项目成本 |  | ≦13.608万元 | =12.3万元 | 2 | 2
|  |  | 指导开展社区“陪伴成长计划”项目成本 |  | ≦50万元 | =47.96万元 | 2 | 2
|  |  | 指导提升回天地区共建共治共享项目成本 |  | ≦13.69万元 | =13.45万元 | 2 | 2
|  |  | 基层干部示范培训项目成本 |  | ≦28.955万元 | =28.7万元 | 2 | 2
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 项目实施对撤村建居程序和政策的示范作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
|  |  | 项目实施对提高乡镇政府服务能力建设水平的推进作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
|  |  | 项目实施对提升回天地区共建共治共享整体水平的指导作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
|  |  | 基层治理智库平台的建立对培育形成创新典型经验的促进作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
|  |  | 项目对参与培训人员系统操作人员操作水平、社区干部素质能力、街道干部工作能力的提升作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
|  |  | 基层组织教材的编制对乡村治理的指导作用 |  | 优良中差低 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 基层干部培训对象满意度 |  | ≧85% | =95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.944