## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 召里院区改造工程尾款
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目负责人 |  |  | 冯飞 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 420 | 236.0065 | 232.1363 | 10 | 98.36% | 9.836
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 420 | 236.0065 | 232.1363 | —— | 98.36% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实委局改造批示和相关会议精神，对召里院区存在消防隐患的建筑实施安全隐患除险改造，支付工程尾款，使改造工程形象进度达到100%，保障相关场所及物资安全。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 贯彻落实委局改造批示和相关会议精神，已完成对召里院区存在消防隐患的建筑实施安全隐患除险改造，支付工程尾款，使改造工程形象进度达到100%，保障相关场所及物资安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 改造面积 | 11000平方米 |  | 11363.18平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 施工质量达标率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底，工程竣工率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤236.006522万元 |  | 232.136324万元 | 15 | 15
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 消除召里院区消防安全隐患 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.836