## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 委局所属单位改造工程尾款
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目负责人 |  |  | 冯飞 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130.1779 | 95.8063 | 95.8063 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 130.1779 | 95.8063 | 95.8063 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 支付2021年度北京市救助管理总站管井及污水升级改造工程、2021年度北京市马家楼接济服务中心水源热泵机房系统及室外管线更换改造工程以及2021年度北京市接受捐赠事务管理中心久敬庄库房库区维护改造服务工程、2021年度北京市永定门接济服务中心改造工程试验检测费四个工程费用尾款，改造工程形象进度达到100%，基本解决房屋存在的安全隐患。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 已完成2021年度北京市救助管理总站管井及污水升级改造工程、2021年度北京市马家楼接济服务中心水源热泵机房系统及室外管线更换改造工程以及2021年度北京市接受捐赠事务管理中心久敬庄库房库区维护改造服务工程、2021年度北京市永定门接济服务中心改造工程试验检测费四个工程费用尾款支付工作，改造工程形象进度达到100%，基本解决房屋存在的安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (68分) | 数量指标 | 验收并支付尾款项目数量 | 4个 |  | 4个 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 施工质量达标率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底，竣工完成率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤130.177868万元 |  | 95.806302万元 | 9 | 9
|  | 成本指标 | 采暖工程(非中央 空调)安装费用 | ≤73.319685万元 |  | 45.845477万元 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 污水处理费用 | ≤47.291235万元 |  | 44.127309万元 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 防水层费用 | ≤6.822248万元 |  | 3.088816万元 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 工程其他费 | ≤2.7447万元 |  | 2.7447万元 | 8 | 8
| 效益指标 (12分) | 社会效益指标 | 保障工程使用单位设备设施正常运转并消除安全隐患 | 优良中低差 |  | 优 | 12 | 12
| 满意度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9.47 | 偏差原因：使用单位满意度仍有提升空间。 改进措施：在以后工作开展中进一步提高使用单位满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.47