## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 节地生态安葬补贴
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 韩磊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2679.5 | 806.7 | 681.0395 | 10 | 84.42% | 8.4423
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2679.5 | 806.7 | 681.0395 | —— | 84.42% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据市民政局、市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》及《北京市节地生态安葬补贴管理办法》，通过财政全额补贴定点骨灰海葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰海葬服务，提供骨灰海葬、六名以内的逝者亲属陪同服务；通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；对骨灰立体安葬给予部分补贴，同时免费为重点优抚对象和享受本市城乡居民最低生活保障待遇的对象提供骨灰格位安葬服务，更好深化本市殡葬改革，推行节地生态安葬。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按期完成了既定任务，起到了宣传作用，为选择节地生态葬的市民群众免费提供了服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (64分) | 数量指标 | 免费殡仪服务数量 | 700份 |  | 635份 | 6 | 5.44 | 偏差原因：疫情原因，部分生态葬项目无法开展，所以选择生态葬人数有所下降。 改进措施：加大宣传力度。
|  |  | 骨灰生态葬（海葬、自然葬）数量 | 1518份 |  | 1518份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 骨灰海葬质量与北京市地方标准DB11要求符合率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 骨灰自然葬质量与《骨灰节地生态安葬规范》要求符合率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 骨灰立体安葬质量与《骨灰节地生态安葬规范》要求符合率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 免费殡仪服务质量与《关于进一步健全本市骨灰海撒、骨灰自然葬补贴办法的通知》要求符合率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 骨灰海葬完成及时率 | 100% |  | 95% | 5 | 4.75 | 偏差原因：疫情原因导致工作开展不及时。 改进措施：合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 骨灰自然葬完成及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 免费殡仪服务完成及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 骨灰海葬成本 | ≤2000万元 |  | 127.2万元 | 5 | 5
|  |  | 免费殡仪服务成本 | ≤199.5万元 |  | 73.8395万元 | 5 | 5
|  |  | 骨灰自然葬成本 | ≤480万元 |  | 480万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 （16分） | 社会效益指标 | 进一步推广节地生态安葬的殡葬改革理念 | 优良中低差 |  | 优 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续性宣传绿色殡葬理念 | 优良中低差 |  | 优 | 8 | 8
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 家属满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6323