## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 专家库建设服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 袁丁 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.798 | 17.723 | 17.723 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.798 | 17.723 | 17.723 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 委托专业团队，助力委局在政策传播等方面开展能力建设。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 委托专业团队，制定了案例手册，助力委局在政策传播等方面开展能力建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (80分) | 数量指标 | 制作年度案例手册份数 | 1份 |  | 1份 | 20 | 20
|  |  | 开展宣传研判会次数 | 4次 |  | 34次 | 20 | 14 | 偏差原因：因疫情原因，专家研判组进行多轮次研判分析，远超年初设定的每季度开展研判。 改进措施：来年疫情过后，合理安排实施计划，以保障实践活动顺利开展。
|  | 质量指标 | 手册制作验收达标率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  |  | 形成研判纪要 | 4份 |  | 34份 | 10 | 7 | 偏差原因：因疫情原因，专家研判组进行多轮次研判分析，远超年初设定的每季度开展研判。 改进措施：来年疫情过后，合理安排实施计划，以保障实践活动顺利开展。
|  | 进度指标 | 截至2022年12月中旬工作完成度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤20.798万元 |  | 17.722953万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 为政策宣传提供决策依据，提升工作能力 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91