## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 儿童福利和保护工作服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 孙先礼 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.38 | 60.884 | 58.1 | 10 | 95.43% | 9.5427
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 183.38 | 60.884 | 58.1 | —— | 95.43% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 开展市未成年人保护热线线下个案处置指导服务、市未成年人保护热线专席服务、全市未成年人保护工作先进集体和先进个人表彰、儿童工作基层队伍能力提升、成年孤儿安置评估、儿童关爱保护督导、收养家庭能力评估等工作，提升基层儿童福利和未成年人保护工作水平，切实维护未成年人基本权益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 市未成年人保护热线线下个案处置指导及服务、全市未成年人保护工作先进集体和先进个人表彰奖牌证书制做、成年孤儿安置评估、开展收养家庭能力评估
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开展市未成年人保护热线线下个案处置时长 | ≥300小时 |  | 200小时 | 4 | 2.67 | 偏差原因：经费压缩为20万，服务时长相应调整。 改进措施：根据实际情况，科学准确制定指标。
|  |  | 评选表彰先进集体数量 | 100个 |  | 100个 | 4 | 4
|  |  | 评选表彰先进个人数量 | 100个 |  | 200个 | 4 | 4
|  |  | 成年孤儿安置评估人数 | ≥30人 |  | 27人 | 4 | 3.6 | 偏差原因：30人为依据上一度评估人数测算。 改进措施：结合上一年度及实际情况更为科学准确测算。
|  |  | 收养能力评估涉及家庭数量 | ≥40个 |  | 33个 | 4 | 3.3 | 偏差原因：根据上一年度评估数测算。由于疫情原因导致本年度数量下降幅度较大。 改进措施：结合上一年度数量及实际情况测量。
|  |  | 起草《北京市未成年人保护条例》 | 1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 参与市未成年人保护热线线下个案处置专家正、副高级职称占比 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 评选表彰活动覆盖率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 各项工作完成时间与方案计划匹配度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤60.884万元 |  | 58.1万元 | 2 | 2
|  |  | 收养家庭能力评估预算控制数 | ≤25万元 |  | 24.9 | 3 | 3
|  |  | 成年孤儿安置评估预算控制数 | ≤10万元 |  | 9.9 | 3 | 3
|  |  | 未保工作先进集体和个人评选表彰预算控制数 | ≤5.38万元 |  | 3.3 | 3 | 3
|  |  | 未成年人保护热线线下个案处置预算控制数 | ≤30万元 |  | 20 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 提高困境儿童关爱服务水平 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
|  |  | 提升基层儿童工作人员业务能力 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 相关未成年人满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1127