## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织党建支持
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 岳金柱 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4035.6 | 2917 | 2869.6136 | 10 | 98.38% | 9.8376
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4035.6 | 2917 | 2869.6136 | —— | 98.38% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过对社会组织党建管理岗位经费进行补贴，对联合党委工作提供经费保障，完善工作机制和保障机制，完成社会组织党组织和党的工作覆盖的任务目标，不断增强党组织的功能作用，保证社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过对337个“党建管理岗位”进行补贴支持，对52家联合党委进行工作经费支持等工作，有效促进联合党委以及社会组织党支部提高党建水平、创新党建模式、提升服务能力，形成社会组织党务人才队伍建设的长效机制。通过扎实工作，促进全市社会组织党的组织和党的工作覆盖率逐步提升；以党建促业务，有效推动获得岗位支持的社会组织提高工作水平，促进其内部治理更加规范，服务能力明显提升；同时，党组织的政治核心作用得到有效发挥，引领和推动社会组织科学、健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 支持社会组织党建管理岗位数量 | ≥300个 |  | 337个 | 5 | 5
|  |  | 支持联合党委数量 | ≥50家 |  | 52家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 联合党委党建工作考核结果优良率 | ≥80% |  | 77% | 5 | 3.85 | 偏差原因分析：受疫情影响，党建工作开展受限，导致考核结果欠佳。 改进措施：加快推进工作进度。
|  |  | 社会组织党建管理岗考核结果优良率 | ≥80% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 经费支出与《经费管理办法》的符合度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 截至2022年6月底前社会组织党建工作任务目标下达率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 截至2022年7月底经费发放率 | ≥50% |  | 0 | 4 | 0 | 偏差原因分析：由于疫情原因影响工作进度，到8月份发放率达到50%。 改进措施：今后将提前做好预算编报计划及发放准备工作。
|  |  | 截至2022年12月底经费发放率 | ≥90% |  | 98% | 4 | 4
|  |  | 截至2022年12月底前社会组织党建工作考核完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 社会组织党建管理岗位补贴预算控制数 | ≤1910.4万元 |  | 1863.013628万元 | 4 | 4
|  |  | 联合党委工作经费预算控制数 | ≤1006.6万元 |  | 1006.6万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 社会组织党组织和党的工作覆盖的任务目标完成度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 不断提升社会组织党建工作成效 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 社会组织党建管理岗位人员满意度 | ≥90% |  | 94% | 10 | 10
|  |  | 联合党委满意度 | ≥90% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6876