## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 专用设备购置
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 孙婷婷 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.6863 | 0.6863 | 0.2544 | 10 | 37.07% | 3.7068
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.6863 | 0.6863 | 0.2544 | —— | 37.07% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 因事业单位改革及工作需要，购置一批专用设备，以保障委局综合事务中心工作顺利开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 因事业单位改革及工作需要，购置支票打印机和保险柜，基本保障委局综合事务中心工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 购置条码打印机 | 1台 |  | 0台 | 10 | 0 | 偏差原因：在实际工作中发现原预算购置的条码打印机不能满足实际工作需要。后借其他单位的设备，并保障了工作顺利开展。 改进措施：因此在2023年预算中已做了新的购置计划。
|  |  | 购置支票打印机 | 1台 |  | 1台 | 10 | 10
|  |  | 购置保险柜 | 1台 |  | 1台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年10月底前购置完成率 | 100% |  | 66.67% | 10 | 6.7 | 偏差原因：在实际工作中发现原预算购置的条码打印机不能满足实际工作需要。后借其他单位的设备，并保障了工作顺利开展。 改进措施：因此在2023年预算中已做了新的购置计划。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤0.6863万元 |  | 0.2544万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥98% |  | 98% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 80.4068