## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 总站救助业务相关经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目负责人 |  |  | 刘涛 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.8092 | 38.6971 | 34.7001 | 10 | 89.67% | 8.9671
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54.8092 | 38.6971 | 34.7001 | —— | 89.67% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.通过开展采购需求咨询、互联网接入等服务，以及申请应急保障资金，保障工作正常运转，同时有效应对新增、应急、紧急事项。 2.组织救助工作人员身体检查，保障工作人员身心健康。 3.充分发挥救助力量，申请救助人员护送返乡差旅费，及时解决在京受助人员返乡问题，保障流浪乞讨人员的合法权益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.通过互联网接入服务，以及申请应急保障资金，保障了工作正常的运转，同时有效应对了新增、应急、紧急事项。 2.完成了组织救助工作人员身体检查，保障工作人员身心健康。 3.充分发挥救助力量，申请救助人员护送返乡差旅费，及时解决了在京受助人员返乡问题，保障了流浪乞讨人员的合法权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 互联网接入服务覆盖单位数量 | 2家 |  | 2家 | 10 | 10
|  |  | 救助工作人员身体检查人数 | 30人 |  | 30人 | 10 | 10
|  |  | 响应各区返乡诉求每批次陪同人数 | ≥1人次 |  | 0人次 | 5 | 0 | 偏差原因分析：本年度各区县未提出相关服务需要。 改进措施：2023年未申报相关项目预算。
|  |  | 开展咨询服务涉及事项数 | 2项 |  | 1项 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：共有两项业务其中一项业务已完成，另一项业务未开展。 改进措施：2023年未申报相关项目预算。
|  | 质量指标 | 各区返乡指导诉求响应率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 互联网接入履约验收合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 救助工作人员健康体检覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 互联网接入费截至2022年7月底前支付项目总金额比率 | ≥70% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 互联网接入费截至2022年12月底前支付项目总金额比率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年12月底前整体工作完成度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤54.8092万元 |  | 34.700078万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 及时解决在京受助人员返乡问题，保障流浪乞讨人员的合法权益 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 保障救助工作人员享受体检待遇 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 各区协调联络满意度 | ≥80% |  | 0% | 5 | 0 | 偏差原因分析：业务无开展。 改进措施：2023年未申报相关项目预算。
|  |  | 体检人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4671