## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 慈善及福利彩票业务服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 韩磊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.8057 | 96.4338 | 96.4338 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.8057 | 96.4338 | 96.4338 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成第九届“慈善北京”成果(图片）巡展，进一步完善北京市慈善信托评估体系，做好北京市慈善事业发展评估研究及慈善信息数据统计分析，完成北京市慈善信托地方标准立项等，推动北京市慈善事业有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成了第九届“慈善北京”成果(图片）巡展，进一步完善了北京市慈善信托评估体系，做好北京市慈善事业发展评估研究及慈善信息数据统计分析，完成了北京市慈善信托地方标准立项等，推动北京市慈善事业有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 建立北京市慈善信托地方标准立项草案个数 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 第九届“慈善北京”慈善成果(图片）展线上展示场次 | 1场次 |  | 1场次 | 3 | 3
|  |  | 全国慈善信息采集报告数量 | 12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善事业发展评估项目出具报告数量 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善信托评估体系出具报告数量 | 2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  |  | 第九届“慈善北京”慈善成果(图片）展示慈善作品数量 | 100个 |  | 100个 | 3 | 3
|  |  | 第九届“慈善北京”慈善成果(图片）展线下展示场次 | ≥5场次 |  | 5场次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 第九届“慈善北京”成果展线下展示区域覆盖率 | ≥50% |  | 50% | 3 | 3
|  |  | 各项成果报告对北京市慈善工作的参考和指导作用 | 高中低 |  | 高 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善信托地方标准草案对地方性标准立项完成的支撑 | 高中低 |  | 高 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 北京市慈善信托地方标准立项（草案）12月底前完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 北京慈善事业发展评估项目11月底前完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 慈善信息数据统计分析12月底前完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 第九届“慈善北京”成果展9月底前完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 各项成果报告11月底前完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 第九届“慈善北京”成果展预算控制数 | ≤25.3037万元 |  | 24.4087万元 | 3 | 3
|  |  | 慈善信息数据统计分析预算控制数 | ≤13万元 |  | 12.76万元 | 3 | 3
|  |  | 北京慈善事业发展评估项目预算控制数 | ≤14.996万元 |  | 14.7万元 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善信托评估体系预算控制数 | ≤33.806万元 |  | 32.06508万元 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善信托地方标准立项预算控制数 | ≤12.7万元 |  | 12.5万元 | 3 | 3
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 慈善事业社会影响力提升 | 高中低 |  | 高 | 10 | 9 | 偏差原因：慈善活动的宣传力度有待提升，缺乏创新的宣传手段，媒体及社会公众对慈善活动的关注度及参与度有待提升。 改进措施：加强慈善宣传力度，充分利用各种媒体的优势和特点，加强媒介融合，创新慈善宣传方式，以适应快速发展的慈善事业新形势。
|  | 可持续影响指标 | 进一步弘扬慈善文化、培育公民慈善意识、普及慈善知识 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 信托公司满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99