## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首慈联、市慈善协会、市慈善基金会三位一体扶持发展项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 韩磊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 384.7418 | 197.2712 | 197.2712 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 384.7418 | 197.2712 | 197.2712 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 本项目是依托首都公益慈善联合会、北京市慈善协会和北京市慈善基金会三家机构，推进慈善行业发展，搭建行业平台，建设行业生态，扩大宣传交流，弘扬慈善文化，推动“慈善北京”建设。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.“慈善北京”展示项目：编辑发行6期《慈善北京》杂志；运营推广“慈善北京”新媒体矩阵，通过微信公众号发布86篇，微博64篇，首都慈善网123篇，抖音55篇，总浏览量近40万人次；拍摄制作了“慈善北京”主题公益广告1个，微视频5个，“中华慈善日”主题视频1个；全年投放“慈善北京”“中华慈善日”主题广告，其中公交候车亭20块、公交车身3条线路5辆车、地铁3站led大屏、地铁6个站台灯箱、户外大屏1块、商场大屏2块、超市互动屏20块、校园电子屏30块，投放周期共4周，广告覆盖人群上亿次。2.“中华慈善日”系列活动：一是举办了第二届“北京市公益慈善创投大赛”，共报送5份简报，收到申报项目270个，组织开展3次评审工作，并形成21个扶持项目名单，通过第二届创享会进行签约扶持和展览展示；二是在中华慈善日期间举办了第二届“北京慈善文化创享会”，采用网台同播的形式于9月5日晚黄金时段在北京电视台财经频道及相关网络平台进行转播，线上观看总人数为338962人，微博话题#“中华慈善日”#阅读量6.4万。该活动取得了较好的宣传成果，宣传了慈善理念、展示了慈善成果、发布了慈善动态，对21个创投项目进行签约，15个项目进行多方支持签约，发布成立了北京慈善互联网联合体等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 制作公益微视频及慈善北京宣传片个数 | 6个 |  | 6个 | 5 | 5
|  |  | 制作公益广告数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 编印“慈善北京”宣传杂志期数 | 6期 |  | 6期 | 5 | 5
|  |  | 组织“中华慈善日”系列活动场次 | 1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  |  | 北京市公益创投大赛奖励个数 | 10个 |  | 21个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动及大赛的慈善组织参与度 | ≥30% |  | ≥80% | 3 | 3
|  |  | 视频、广告、宣传片点击量 | ≥50万次 |  | ≥40万次 | 3 | 2 | 偏差原因：部分视频在疫情高峰期时段推出，导致浏览量不满足要求。 改进措施：下一步做好视频投放周期安排。
|  |  | “慈善北京”宣传杂志内容时效 | 高中低 |  | 中 | 3 | 2 | 偏差原因：受传统纸媒发行形式影响，宣传时效性略有不足之处。 改进措施：下一步加强与社会组织的沟通增强报道内容的时效性。
|  | 时效指标 | 活动及大赛10月底前完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 基层慈善示范站点建设11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | “中华慈善日"系列活动预算控制数 | 99.6712万元 |  | 99.6712万元 | 4 | 4
|  |  | “慈善北京”展示预算控制数 | 97.6万元 |  | 97.6万元 | 4 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 慈善组织的能力提升水平 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
|  |  | 公众参与慈善活动人数相对上一年度的变动率 | ≥5% |  | ≥10% | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 慈善组织满意度 | ≥80% |  | ≥84% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥80% |  | ≥88% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98