## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织党建服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 岳金柱 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.86 | 28.86 | 28.246 | 10 | 97.87% | 9.7872
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.86 | 28.86 | 28.246 | —— | 97.87% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 积极探索具有首都特色的社会组织党建工作新路径,指导社会组织党组织履行保证政治方向、团结凝聚群众、推动事业发展、建设先进文化、服务人才成长、加强自身建设的基本职责,努力实现体制机制更加顺畅、“两个覆盖”更加广泛、基础保障更加有力、作用发挥更加明显,不断提高社会组织党建工作制度化、规范化、科学化水平,不断扩大党在社会组织的影响力,增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况： 通过开展社会组织党建服务项目，社会组织党建体制机制更加顺畅、“两个覆盖”更加广泛、基础保障更加有力、作用发挥更加明显,提高了社会组织党建工作制度化、规范化、科学化水平，扩大了党在社会组织的影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 制作表彰牌匾数量 | ≥20个 |  | 14个 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：因工作安排调整，减少了拟制作表彰的牌匾数量。 改进措施：今后注重加强工作计划与安排。
|  |  | 党建基础数据信息服务覆盖联合党委数量 | ≥45家 |  | 52家 | 5 | 5
|  |  | 党报党刊订阅覆盖联合党委数量 | ≥45家 |  | 52家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 党建基础数据信息更新及时率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
|  |  | 牌匾制作验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底工作完成度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤28.86万元 |  | 28.246万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 强化社会组织党建引领 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 提升社会组织党建基础信息数据精准化水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 联合党委满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2872