## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织业务管理服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 许泉 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 96.3536 | 77.2724 | 67.4337 | 10 | 87.27% | 8.7268
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 96.3536 | 77.2724 | 67.4337 | —— | 87.27% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 根据中办、国办《改革社会组织意见》(中办发〔2016〕46号)、市委、市政府《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知（京办发〔2017〕32号）、《北京市民政局关于进一步加强全市民政系统法律顾问工作的实施意见》（京民法发（2017）364号 ）等文件精神，通过聘请政府法律顾问，开展社会组织管理及日常业务活动等工作，以保障北京市社会组织管理中心履行职责，加强对社会组织的监管指导，进一步培育扶持和发展社会组织。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 年内通过开展法律顾问服务、社会组织管理服务等工作，保障了北京市社会组织管理中心开展日常工作和履行职责，加强对社会组织的监管、指导，进一步培育扶持和发展社会组织。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘请法律顾问数量 | 1家 |  | 1家 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理服务影像资料片数量 | ≥1个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 法律顾问服务质量验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理服务影像资料片验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 截至2022年7月底，项目启动工作完成率 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年10月底，法律顾问服务项目资金支付完成率 | ≥70% |  | 70% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年8月底，影像资料片制作费资金支付完成率 | ≥70% |  | 70% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤96.353576万元 |  | 67.433736万元 | 4 | 4
|  |  | 社会组织管理服务费 | ≤61.988576万元 |  | 47.276636万元 | 4 | 4
|  |  | 法律顾问服务费 | ≤10万元 |  | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 社会组织业务经费 | ≤5.07万元 |  | 2.18万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分） | 社会效益指标 | 加强对社会组织的监管 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 培育扶持和发展社会组织 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市级社会组织满意度 | ≥90% |  | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：受疫情影响，在项目结束后，未及时开展满意度调查，在实施过程中服务对象满意度较好。 改进措施：及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2268