## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 12345民政分中心服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 余翰林 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 545.927 | 519.7096 | 519.65 | 10 | 99.99% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 545.927 | 519.7096 | 519.65 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展2022年度12345民政分中心服务工作，一是进一步加强分中心内部管理、完善运行机制，按照“快速响应”、“高效解决”、“100%回访”的四级三率要求，健全完善快速响应机制、快速解决机制、高效反馈机制，推行主办办理机制，建立升级管理机制；二是加强沟通协调，有效提高工作效率，做好与12345市中心、各业务处室的协调沟通工作；三是建立大数据信息平台，强化数据分析，加强数据交换机制和“接诉即办”大数据统计与分析工作；四是加强主管行业问题诉求的回访工作。健全完善“接诉即办”工作的高效快速和督查督办等工作机制，不断加强对外联系电话平台建设，强化服务数据分析能力，解决群众“急难愁盼”，真正做到“民有所呼、我有所应”。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、2022年1月至12月，12345群众诉求办理和回访服务累计达30191件次，12345群众诉求协调上门服务3020件，根据12345市民热线服务中心考评数据，2022年,综合平均响应率99.48%，解决率97.86%，满意率98.31%，另外回访率、办结率均为100%，市民政局综合平均排名第28位，同比上升5位。市委局对外联系综合电话总电话量119710通,保障了全国两会、清明祭扫等重点时期“接诉即办”工作运行平稳和社会面的稳定。 2、加强数据统计。形成了“接诉即办”工作52期周报、12期月报、12期通报（分市、区两级）、1份半年报、1份年报，提供情况预警形成20余份专题报，为市委局全面掌握系统内“接诉即办”工作情况提供了第一手报告资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 12345群众诉求办理服务和回访服务数量 | ≥30000件 |  | 30191件 | 2.5 | 2.5
|  |  | 对外联系电话服务次数 | ≥90000次 |  | 119710次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 12345群众诉求协调上门服务数量 | ≥3000件 |  | 3020件 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成周报数量 | 52份 |  | 52份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成月报数量 | 12份 |  | 12份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成季度报数量 | 4份 |  | 4份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成半年报数量 | 1份 |  | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成年报数量 | 1份 |  | 1份 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 12345群众诉求回访率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12345群众诉求响应率 | 100% |  | 99.48% | 2.5 | 2.487 | 偏差原因：承办单位和12345民政分中心依法依规均进行了响应及答复工作，但是在12345市民热线服务中心回访诉求人时回复“未响应”,存在诉求人反水情况。 改进措施：深入分析“未响应”根源，关键症结是在诉求人对办理结果“不满意”而导致的“未响应”；进一步梳理现行政策措施，切实以“群众满意”为标准，及时调整完善工作办法和政策措施。
|  |  | 对外联系电话接通率 | ≥90% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 进度指标 | 截止2023年1月底，本项目资金支出完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年3月底，本项目资金支出完成率 | 70% |  | 70% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年10月底，本项目资金支出完成率 | 95% |  | 95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年12月底，本项目任务完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 坐席租赁服务费 | ≤56.69万元 |  | 53.83万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 12345群众诉求办理及回访服务费 | ≤350.12万元 |  | 339.52万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 民政诉求协调上门服务费 | ≤46.68万元 |  | 46.59万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 对外联系电话服务费 | ≤69.09万元 |  | 56.94万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 数据平台运维服务费 | ≤23.34万元 |  | 22.77万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 建立对群众诉求快速响应机制 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 建立对群众诉求高效反馈机制 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 12345群众诉求群众满意率 | ≥90% |  | 98.31% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.977