## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会建设和民政档案整理服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 刘梦 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 61 | 61 | 61 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 61 | 61 | 61 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据委局系统各处室存放的各门类档案数量，对委局档案室集中统一管理的文书档案、实物档案、照片档案、音像档案、勘界档案等进行数字化加工，进一步提高委局档案数字化管理水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依据委局系统各处室存放的各门类档案数量，完成了委局档案室集中统一管理的文书档案、实物档案、照片档案、音像档案、勘界档案等进行数字化加工，进一步提高了委局档案数字化管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 档案整理及数字化加工服务数量 | ≥770000张 |  | 100万张 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 存量涉密档案整理及目录录入数量 | ≥75000张 |  | 9万张 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 档案影像传输错误率 | ≤10% |  | 0% | 6 | 6
|  | 进度指标 | 截止2022年6月底，项目招标启动工作完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 进度指标 | 截止2022年12月底，项目整体工作完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤61万元 |  | 61万元 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 存量档案整理及数字化加工服务每页单位成本 | ≤0.6元 |  | 0.6元 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 存量涉密档案整理及目录录入服务每页单位成本 | ≤0.4元 |  | 0.4元 | 6 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 提高文书、照片、实物、声像档案数字化管理水平 | 高中低 |  | 高 | 30 | 29 | 偏差原因分析：尚有提升空间。 改进措施：继续努力提高档案数字化管理水平。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥85% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99