## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 城乡社区治理与服务创新服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 魏朝阳 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 182.3 | 171.06 | 170.01 | 10 | 99.39% | 9.9386
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 182.3 | 171.06 | 170.01 | —— | 99.39% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.通过组织第四届邻里节活动，提升“社区邻里节”品牌影响力，营造邻里守望相助、共建美好家园的浓厚氛围，推进社区邻里节活动常态化开展，让更多的社区居民互动起来，共同讲好社区邻里故事，提升居民的社区归属感、认同感和荣誉感，推动形成共建共治共享的社区治理共同体。 2.通过开展社区减负工作效果评估，督促市区各部门及街道乡镇落实社区减负工作。 3.通过开展社区服务空间开放式建设评估项目，深入了解掌握各区在社区服务空间开放式建设中工作情况、经验做法、成功案例和问题不足，提出社区服务空间开放式建设改进的意见和标准体系制定的建议。 4.对社区治理信息化“一库两平台”建设开展前期论证，为平台建设提供支撑。 5.从开展议事协商建设试点、落实基层治理向社区、楼门院延伸工作入手，创新突破当前制约基层社会治理现代化的难点问题，提升首都基层社会治理现代化水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.通过组织第四届邻里节活动，提升了“社区邻里节”品牌影响力，营造了邻里守望相助、共建美好家园的浓厚氛围，推进社区邻里节活动常态化开展，让更多的社区居民互动起来，共同讲好社区邻里故事，提升了居民的社区归属感、认同感和荣誉感，推动形成了共建共治共享的社区治理共同体。 2.通过项目的开展，了解各区、街乡在推进社区减负工作的做法、工作成效及存在的问题难点，形成相应的数据分析，并结合问题提出了社区减负增效的对策建议。 3.通过项目实施，对全市社区服务空间开放式建设情况进行全面梳理，研究形成了社区服务空间开放式建设的标准；同时，对依托开放式空间开展社区服务提出了目标、原则、路径和举措，为深化社区服务提供了决策参考。 4.“一库两平台”项目开展了问卷调查，共涉及16个区回收440份问卷，并对问卷数据进行了汇总分析；收集16个区及外省市社区治理信息化典型经验50个；召开调研会议和组织专家基层访谈6次，编制了实施方案，并组织专家进行评审，为社区治理信息化“一库两平台”建设提供了支撑。 5.从开展议事协商建设试点、落实基层治理向社区、楼门院延伸工作入手，创新突破当前制约基层社会治理现代化的难点问题，提升了首都基层社会治理现代化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (51分) | 数量指标 | 第四届邻里节活动时长 |  | =7天 | =7天 | 2 | 2
|  |  | 完成社区减负工作效果评估报告数量 |  | =1份 | =1份 | 2 | 2
|  |  | 社区服务空间开放式建设评估项目实地走访社区数量 |  | =100个 | =100个 | 2 | 2
|  |  | 参与社区治理信息化“一库两平台”建设前期论证的专家数量 |  | =9人 | =17人 | 2 | 2
|  |  | 建设街道、乡镇议事协商试点数量 |  | =30个 | =30个 | 2 | 2
|  |  | 规范城市（农村）社区协商实验点数量 |  | =150个 | =150个 | 2 | 2
|  |  | 规范楼门院（村组）治理示范点数量 |  | =350个 | =350个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 邻里节活动主会场居民参与率 |  | ≥90% | =98% | 3 | 3
|  |  | 社区减负工作效果评估结果应用率 |  | =100% | =100% | 3 | 3
|  |  | 社区服务空间开放式建设评估成果推广率 |  | ≥90% | =90% | 3 | 3
|  |  | 社区治理信息化“一库两平台”建设前期论证结果应用度 |  | ≥90% | =100% | 2 | 2
|  |  | 议事协商试点成果质量 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 截至2022年11月30日，社区邻里节主题活动项目任务完成率 |  | =100% | =100% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年11月30日，社区减负工作效果评估项目任务完成率 |  | ≥90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年11月30日，社区服务空间开放式建设效果评估项目任务完成率 |  | ≥90% | =90% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年10月31日，社区治理信息化“一库两平台”建设论证项目任务完成率 |  | ≥90% | =100% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年12月31日，项目全部内容完成度 |  | =100% | =100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指导街道、乡镇议事协商试点项目成本 |  | ≤11.31万元 | =8.8万元 | 2 | 2
|  |  | 指导基层治理向社区、楼门院延伸项目成本 |  | ≤33.3万元 | =29万元 | 2 | 2
|  |  | 社区治理信息化“一库两平台”建设论证项目成本 |  | ≤12.2万元 | =11.6万元 | 2 | 2
|  |  | 社区服务空间开放式建设效果评估项目成本 |  | ≤15.05万元 | =14.85万元 | 2 | 2
|  |  | 社区减负工作效果评估项目成本 |  | ≤15.44万元 | =15.26万元 | 2 | 2
|  |  | 社区邻里节主题活动项目成本 |  | ≤95万元 | =90.5万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (29分) | 社会效益指标 | 项目实施对邻里和谐的宣传效果 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 项目实施对社区工作智能化水平的提升作用 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 项目实施对居民议事协商能力的提高作用 |  | 优良中低差 | 优 | 9 | 9
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 议事协商事项参与人员满意度 |  | ≥60% | =90% | 5 | 5
|  |  | 社区邻里节主题活动项目社区居民满意度 |  | ≥90% | =92% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9386