## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信用信息系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 田山 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.2605 | 70.1285 | 69.37 | 10 | 98.92% | 9.8918
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 75.2605 | 70.1285 | 69.37 | —— | 98.92% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过完成信用信息系统升级改造项目，提升北京市社会组织信用体系建设信息化水平；提高登记管理机关信用监管能力；实现部门间数据共享，提升管理服务水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 信用信息系统升级改造项目已完成本年度绩效指标，提升了北京市社会组织信用体系建设信息化水平，提高了登记管理机关信用监管能力，并按计划开展数据对接开发工作，推进数据共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 系统模块开发和升级数量 | ≥11个 |  | 11个 | 6 | 6
|  |  | 项目验收次数 | 1次 |  | 0次 | 6 | 0 | 偏差原因分析：因政采流程和合同执行周期过长，过程中经常受疫情影响，未能在2022年完成验收。 改进措施：加快项目建设进度。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 0% | 6 | 0 | 偏差原因分析：因政采流程和合同执行周期过长，过程中经常受疫情影响，未能在2022年完成验收。 改进措施：加快项目建设进度。
|  | 进度指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 |  | 0.5小时 | 6 | 6
|  |  | 截止2022年7月底，项目招标工作完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤75.2605万元 |  | 69.37万元 | 5 | 5
|  |  | 应用软件开发费 | ≤64.8375万元 |  | 62.72万元 | 5 | 5
|  |  | 监理服务费用 | ≤3.941万元 |  | 2.38万元 | 5 | 5
|  |  | 测评服务费用 | ≤6.482万元 |  | 4.27万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 提高信用信息管理工作效率 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 社会组织信用信息公开水平得到提升 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.8918