## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 未保救助业务相关经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市未成年人救助保护中心
项目负责人 |  |  | 李军堂 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.837 | 21.837 | 20.6106 | 10 | 94.38% | 9.4384
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 21.837 | 21.837 | 20.6106 | —— | 94.38% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.通过开展法律、采购需求咨询等服务，以及申请应急保障资金，保障工作正常运转，同时有效应对新增、应急、紧急事项。 2、组织救助工作人员身体检查，保障工作人员身心健康。 3.为驻站公安提供餐饮服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.完成了采购需求和安全生产一体化的咨询，保障了全年工作运转正常，并通过合理使用应急保障资金，有效应对了新增、应急、紧急事项。 2、完成了组织救助工作人员身体检查，保障工作人员身心健康。 3.为驻场相关人员提供餐饮服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 救助工作人员身体检查人数 | 38人 |  | 37人 | 10 | 9.2 | 偏差原因：因人员调动导致实际体检人数比预算人数少1人。 改进措施：合理制定年度指标。
|  |  | 开展咨询服务涉及事项数 | 2项 |  | 2项 | 10 | 10
|  |  | 天均驻站公安保障人数 | 2人 |  | 2人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 救助工作人员健康体检覆盖率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底前整体工作完成度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤21.837万元 |  | 20.610569万元 | 10 | 10
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 保障救助工作人员享受体检待遇 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 保障工作正常运转 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6384