## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 纪检监察专项工作经费项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 孙铁江 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.9 | 26.9 | 10.0478 | 10 | 37.35% | 3.7352
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.9 | 26.9 | 10.0478 | —— | 37.35% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展专职纪检干部能力提升及监督检查、审查调查工作，确保对三家被监督单位（市委社会工委市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会）履行好监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，完成市纪委市监委赋予的工作职责。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 驻局纪检监察组已按预算项目内容使用了该笔经费。年度总体目标按年初设定目标已全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (80分) | 数量指标 | 培训专职纪检干部人次 | ≥45人次 |  | 45人次 | 25 | 25
|  |  | 租用监督执纪用车数量 | 1辆 |  | 1辆 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底工作完成度 | 100% |  | 37.35% | 10 | 3.7 | 偏差原因：因疫情影响，仅举办线上培训，未发生费用。由于疫情管控，无外调查证费用发生。 改进措施：在项目实施前做好预案，合理考虑各种突发情况，保证项目顺利实施。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤26.90万元 |  | 10.047784万元 | 10 | 10 | 偏差原因：因疫情影响，仅举办线上培训，未发生费用。 改进措施：在项目实施前做好预案，合理考虑各种突发情况，保证项目顺利实施。
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 对三家被监督单位（市委社会工委市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会）履行好监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，完成市纪委市监委赋予的工作职责。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.4352