## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织扶持服务项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 许丽敏 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 527.138 | 306.0818 | 305.1082 | 10 | 99.68% | 9.9682
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 527.138 | 306.0818 | 305.1082 | —— | 99.68% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）及《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见>的通知》（京办发〔2017〕32号），进一步推动社会组织管理制度改革，加强社会组织培育扶持，激发社会组织活力，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中发挥作用，促进社会组织健康有序发展。通过为社会组织提供培育扶持、教育指导、专业辅导等服务，使社会组织能力得到较大提升；通过宣传推介和工作展示，推动社会组织走进基层、走进社区发挥作用，使社会公众更好、更全面地了解社会组织。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照年初项目实施方案，完成社会组织教育服务及北京市社会组织推介活动，其中面向近三年来新成立社会组织负责人开展了社会组织教育培训，分4场，共计400人次参加；举办第二届北京社会组织推介活动，开幕式在线点击量超过200万次，扩大了社会组织公信力影响力，树立了社会组织正面形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 参与线下能力提升服务活动的社会组织负责人数量 | ≥200人次 |  | 400人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 社会组织教育服务活动参与率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月底，社会组织教育服务工作完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 截至2022年12月底，社会组织推介活动完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 党群中心场地服务项目、社会组织发展服务中心、东部基地、北部基地、南部基地、西部基地、线上服务项目、孵化中心等2021年项目尾款费用 | ≤177.19101万元 |  | 176.71878 万元 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤306.081752万元 |  | 305.10818万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 北京市社会组织培育扶持的影响力和品牌效果不断提高 | 优良中低差 |  | 良 | 30 | 25 | 偏差原因分析：取得了阶段性成果,但距离目标和需求尚有差距。 改进措施：继续完善相关措施，推动社会组织高质量发展。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会组织满意度 | ≥90% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9682