## 自评表（模版）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 基层社区治理服务管理平台
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 杨玥 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.2 | 93.1839 | 93.15 | 10 | 99.96% | 9.9964
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.2 | 93.1839 | 93.15 | —— | 99.96% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 根据换届选举工作意见的要求，完成系统开发和系统测试，并进行试运行、软件测试、安全测试等工作。通过该系统支撑北京市村和社区“两委”换届选举工作，完成金民工程数据文件交换，及时掌握全市村和社区“两委”成员信息，提升基层治理信息化水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目根据换届选举工作意见的要求，按时完成了系统开发、系统测试、试运行、软件测试、安全测试并最终完成竣工验收。该系统支撑北京市村和社区“两委”换届选举工作，完成金民工程数据文件交换，并及时掌握全市村和社区“两委”成员信息，提升了基层治理信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (70分) | 数量指标 | 建设信息系统数量 |  | =1套 | =1套 | 7 | 7
|  |  | 换届选举信息化覆盖率 |  | =100% | =100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  | ≥99% | =100% | 6 | 6
|  |  | 系统故障率 |  | ≤5% | ＝1% | 6 | 6
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥95% | =99% | 6 | 6
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟 | ＝20分钟 | 6 | 6
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ＝1小时 | 6 | 6
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% | =100% | 6 | 6
|  |  | 项目正常运行率 |  | ≥95% | =99% | 6 | 6
|  | 进度指标 | 截至2022年12月31日，项目验收完成率 |  | =100% | =100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 信息系统建设成本 |  | ≤98.2万元 | =93.15万元 | 7 | 7
| 效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 提高换届选举工作效率 |  | 优良中差低 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 系统用户满意度 |  | ≥90% | ＝81% | 10 | 9 | 偏差原因：页面设计不够友好。 改进措施：优化页面，简化操作。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9964