## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 会议类项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 李默 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91 | 25.5 | 3.066 | 10 | 12.02% | 1.2024
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 91 | 25.5 | 3.066 | —— | 12.02% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 落实全面推动社会建设和民政工作发展，深化社会建设和民政事业改革，组织召开全市社会建设和民政工作会议、全局各类会议、活动及北京市社会建设和民政系统工作会，总结社会建设和民政工作，部署重点事项及折子工程，确保各项政策的及时传达和各项任务的部署落实。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 根据疫情防控要求，按照市委市政府关于会议组织的要求，控制参会人数，能召开视频会的均以视频会议形式召开会议；部分会议取消召开，改为书面传达。在疫情形势下，确保了各项政策的及时传达和各项任务的部署落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 根据工作安排召开工作会议次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 根据工作安排召开小会议次数 | 18次 |  | 25次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 会议场地空间保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 会议设施设备保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月31日会议召开完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤25.5万元 |  | 3.066万元 | 10 | 10 | 偏差原因分析：疫情原因多数会议改为视频会，未支出费用。 改进措施：及时上缴结余。
|  |  | 参会人员人均成本控制数 | ≤550元/天 |  | 550元/天 | 10 | 10
| 效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 会议决策合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 委局相关处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2024