## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 养老服务质量监管体系服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 刘春萌 尚振坤 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 460.13 | 192.9 | 83.875 | 10 | 43.48% | 4.3481
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 460.13 | 192.9 | 83.875 | —— | 43.48% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过对养老机构和养老服务驿站服务质量进行星级评定，编制养老服务标准，编制监管手册，促进养老服务业发展，提高养老服务质量，提高养老机构服务能力，维护老年人合法权益，进一步提高老年人的幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 针对养老服务机构10个具体场景，编制《综合监管合规手册》，从养老服务机构主体视角以图文并茂、简单明了的形式明确监管标准和要求。完成7家养老服务机构服务质量星级评定抽查工作。促进了养老服务业发展，提高了养老服务质量，提高了养老机构服务能力，维护了老年人合法权益，进一步提高了老年人的幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成养老服务机构星级评定数量 | ≥90个 |  | 7个 | 2 | 0.16 | 偏差原因：项目执行期间养老机构受疫情影响实施封闭管理，无法进入机构进行开展星级评定工作。 改进措施：及时推进。
|  |  | 编制专业养老服务规范化设计数量 | 1个 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因：国家标准委员会在履行立项流程，未下达正式立项通知。 改进措施：加强协调。
|  |  | 编制养老机构综合监管手册数量 | ≥1本 |  | 1本 | 2 | 2
|  |  | 出具养老服务机构星级评定工作报告 | 2份 |  | 2份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 养老服务机构星级评定与北京市地方标准DB11/T 219-2014《养老机构服务质量星级划分与评定》的相关要求符合度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 养老服务规范化设计完成率 | 100% |  | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：国家标准委员会在履行立项流程，未下达正式立项通知。 改进措施：加强协调。
|  |  | 监管手册编制完成率 | 100% |  | 70% | 5 | 3.5 | 偏差原因：项目执行期间养老机构受疫情影响实施封闭管理，《综合监管合规手册》文稿完成后，无法进入机构进行调研论证，对项目执行产生影响。经双方协商，项目延期至2023年6月30日，项目尾款不予支付。 改进措施：及时推进，按时完成。
|  | 进度指标 | 截止2022年05月31日，项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年12月15日，项目完成率 | 100% |  | 43.48% | 5 | 2.17 | 偏差原因：1.项目执行期间养老机构受疫情影响实施封闭管理，《综合监管合规手册》文稿完成后，无法进入机构进行调研论证，对项目执行产生影响。经双方协商，项目延期至2023年6月30日，项目尾款不予支付。2.项目执行期间养老机构受疫情影响实施封闭管理，无法进入机构进行开展星级评定工作。3.国家标准委员会在履行立项流程，未下达正式立项通知。 改进措施：及时推进，按时完成。
|  | 成本指标 | 养老服务机构星级评定工作成本 | ≤230.13万元 |  | 2.325万元 | 5 | 5
|  |  | 编制专业养老服务规范化设计工作成本 | ≤105万元 |  | 0 | 5 | 5
|  |  | 编制养老机构综合监管手册成本 | ≤125万元 |  | 81.55万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分) | 社会效益指标 | 全市养老服务机构服务质量星级逐年提升 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 全市养老服务机构服务规范性逐年提升 | 优 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 养老服务单位满意度 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.1781