## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会心态监测与分析研报服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会心理服务促进中心
项目负责人 |  |  | 王业涌 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.788 | 88.8912 | 88.8912 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.788 | 88.8912 | 88.8912 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过科学研究，及时掌握社会心态状况及变化趋势，进行综合分析研判，形成有效的政策评价机制和反馈机制，对引导和培育理性平和、积极向上的社会心态，发挥标杆示范引领作用，强化政府与基层群众紧密联系，及时准确把握北京地区社会心态，有效反映北京居民的需求、诉求，更好地为市委市政府决策服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过科学研究，及时掌握社会心态状况及变化趋势，进行综合分析研判，有效反映北京居民的需求、诉求，更好地为市委市政府决策服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成专题研报数量 | ≥20篇 |  | 28篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 专题研报使用率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截止到2022年8月底，资金支出率 | 70% |  | 70% | 9 | 9
|  |  | 截止到2022年12月底，项目完成率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤98.79万元 |  | 98.79万元 | 2 | 2
|  |  | 数据资料费 | ≤0.5万元 |  | 0.5万元 | 2 | 2
|  |  | 问卷调查费 | ≤55.3728万元 |  | 55.3728万元 | 2 | 2
|  |  | 监测服务费 | ≤15.12万元 |  | 15.12万元 | 2 | 2
|  |  | 专家咨询费 | ≤10.4万元 |  | 10.4万元 | 2 | 2
|  |  | 报告撰写费 | ≤17.3952万元 |  | 17.3952万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 及时准确把握北京地区社会心态，有效反映北京居民的需求、诉求 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 更好地为市委市政府决策服务 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 13 | 偏差原因：研报对市委市政府决策服务的能力仍需进一步提升。 改进措施：研报需要更加贴近社会建设与民政领域工作。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98