## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会建设和民政绩效管理服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 李文军 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 159.95 | 159.95 | 157.5 | 10 | 98.47% | 9.8468
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 159.95 | 159.95 | 157.5 | —— | 98.47% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 按照市财政局相关要求，加快构建“全方位、全过程、全覆盖、全成本”的预算绩效管理体系，2022年持续推进市级部门预算资金、转移支付资金的绩效管理工作，覆盖绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价全过程，并探索推进成本绩效分析工作。进一步落实绩效监督主体责任，提高资金使用效益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照市财政局相关要求，加快构建“全方位、全过程、全覆盖、全成本”的预算绩效管理体系，2022年持续推进市级部门预算资金、转移支付资金的绩效管理工作，覆盖绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价全过程，并持续探索推进成本绩效分析工作。进一步落实绩效监督主体责任，提高了资金使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (75分) | 数量指标 | 绩效目标审核项目数量 | ≥80个 |  | 100个 | 7 | 7
|  |  | 重点评价项目数量 | ≥5个 |  | 2个 | 5 | 2 | 偏差原因：根据年度财政工作安排，重点评价项目数量相应调减。 改进措施：进一步科学设定目标指标。
|  |  | 绩效自评及监控抽查数量 | ≥30个 |  | 40个 | 3 | 3
|  |  | 重点监控项目数量 | ≥2个 |  | 0个 | 5 | 0 | 偏差原因：预算按照以前年度财政重点监控工作要求编制，但2022年政策要求发生变化，相关工作不再实施。 改进措施：进一步科学设定目标指标。
|  |  | 转移支付重点项目评价数量 | ≥5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 成本绩效分析项目数量 | ≥1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  |  | 转移支付绩效自评专项数量 | ≥2项 |  | 4项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 与北京市财政局提出的预算绩效管理制度要求符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 与北京市财政局提出的预算绩效管理工作时间要求符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤159.95万元 |  | 157.50万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (5分) | 社会效益指标 | 部门预算绩效管理水平 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 局机关处室及直属单位、二级单位满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8468