## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会建设和民政数据资源服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 马冲 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 276.6575 | 258.3175 | 258.3 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 276.6575 | 258.3175 | 258.3 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成数据治理工作（数据汇聚、数据标准化、数据综合处理）、数据应用工作（业务系统数据应用、数据共享交换、数据统计分析展现）以及年度数据监管工作，支撑委局数据资源建设，对内强化数据采集治理及数据标准化，对外向相关单位提供数据共享服务，同时针对数据运行情况进行综合监管。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成了本年度数据治理、数据应用及数据监管相关工作，采集并标准化处理了多项表单，形成了数据加工报告，数据服务接口支撑全市多单位多业务调取，保障了与全市多单位的数据共享工作，完成了政务服务数据清洗、服务事项电子档案归档等相关任务，保障了各项数据任务的正常开展及异常处置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 数据采集及标准化表单数 | ≥15张 |  | 302张 | 4 | 2.8 | 偏差原因：年初指标值设置偏低。 改进措施：今后结合历史数据及项目实际，合理制定年初目标。
|  |  | 专题库调整次数 | ≥10次 |  | 40次 | 4 | 3.2 | 偏差原因：年初指标值设置偏低。 改进措施：今后结合历史数据及项目实际，合理制定年初目标。
|  |  | 数据加工报告数量 | =5份 |  | 5份 | 3 | 3
|  |  | 数据月报数量 | =5份 |  | 5份 | 3 | 3
|  |  | 数据视图调整数量 | ≥3类 |  | 6类 | 3 | 3
|  |  | 婚姻登记信息接口调用次数 | ≥300000次 |  | 3571049次 | 3 | 2.1 | 偏差原因：年初指标值设置偏低。 改进措施：今后结合历史数据及项目实际，合理制定年初目标。
|  | 质量指标 | 单日共享交换任务异常率 | ≤1% |  | 0.1% | 3 | 3
|  |  | 数据采集及应用正确率 | ≥95% |  | 99% | 3 | 3
|  |  | 月系统故障率 | ≤1% |  | 0.1% | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目实施周期 | 5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 截至2022年5月底，招标工作完成率 | 100% |  | 50% | 3 | 1.5 | 偏差原因：疫情原因，无法正常推进工作事务，已完成项目需求管理，但政府采购推迟。 改进措施：今后做好应急预案，保障项目顺利开展。
|  |  | 截至2022年6月底，首付款资金支付率 | 100% |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：因疫情原因，无法正常推进工作事务，导致招标资金9月支付。 改进措施：今后做好应急预案，保障项目顺利开展。
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤276.66万元 |  | 258.3万元 | 3 | 3
|  |  | 数据治理服务费用 | ≤91.77万元 |  | 84.28万元 | 3 | 3
|  |  | 数据应用服务费用 | ≤152.4775万元 |  | 142.66万元 | 3 | 3
|  |  | 数据监管服务费用 | ≤32.41万元 |  | 31.36万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障北京市政务服务事项电子档案归档相关工作任务的顺利开展 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 保障北京市数字服务“五大行动”数据质量清洗计划相关工作任务的顺利开展 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 实现委办局数据共享 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 数据使用单位满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5993