## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 接济区、接待区、餐厅服务项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目负责人 |  |  | 宋志勤 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 442.428 | 440.4 | 440.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 337.323 | 335.2949 | 335.2949 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 105.1051 | 105.1051 | 105.1051 | —— | 100% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据单位职责，承担接济服务场所的管理及安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。通过开展接济社会化服务，为驻场所相关人员提供各项保障（用餐服务、住宿服务、接济人员服务、中控服务），确保接济工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成餐厅区、接济区、接待区、中控区的各项服务保障工作，完成情况良好，确保了工作正常有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 接济区消毒面积 | 13949平方米 |  | 9800平方米 | 10 | 7.03 | 偏差原因：13949平米为建设面积，室内消毒面积为10800平米。2022年4月，保安从5楼北区搬至4楼北区，原借用的4楼东区的公共区消毒等工作也统一由保安负责。所以，2023年4月起，实际完成面积为9800平米。 改进措施：加强动态管理。
|  |  | 提供餐厅食品加工、供餐服务人次 | ≥582人次 |  | 450人次 | 10 | 7.73 | 偏差原因：绩效目标申报时的就餐人数是按上年数据测算的，受疫情影响和工作机制调整，就餐人数减少。 改进措施：提高绩效目标设定合理性和项目内容安排的合理性。
|  |  | 接待区客房房间服务数量 | 156个（套） |  | 156个（套） | 10 | 10
|  |  | 中控服务保障面积 | 42527平方米 |  | 42527平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 社会化服务合格率 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年06月30日，招标工作完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 接济接待服务成本 | ≤160.126096万元 |  | 160万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 餐饮服务成本 | ≤237.748225万元 |  | 237.40万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中控服务成本 | ≤43.09701万元 |  | 43万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 体检服务成本 | ≤1.456714万元 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 偏差原因：预算评审核减，该项内容已取消。 改进措施：随预算同步调整相应绩效指标。
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 提升接济服务保障水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 驻中心工作人员对各项服务满意度 | ≥90% |  | 99.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.76