## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会建设与民政工作融媒体发布服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 姜晓 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 240 | 240 | 239.6 | 10 | 99.83% | 9.9833
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 239.6 | —— | 99.83% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实习近平总书记关于全媒体时代和媒体融合发展的讲话精神，推动融媒体发布服务，努力形成资源集约、结构合理、协同高效的全媒体传播体系，扩大北京社会建设和民政工作影响力。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 委局官方微信公众号每个工作日更新2-3条信息，生产新媒体产品27个。拍摄新媒体视频15个，总时长超过135分钟，并在新媒体平台进行宣传推广，有力宣传了民政政策、榜样人物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新媒体视频制作推广数量 | ≥15个 |  | 15个 | 6 | 6
|  |  | 微信、微博、今日头条发布信息数量 | ≥500条 |  | 618条 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 每个新媒体视频时长 | ≥3分钟 |  | 9分钟 | 6 | 5.4 | 偏差原因：年度指标值设置偏低。 改进措施：下一步将更加科学设置指标值。
|  |  | 每秒每个新媒体视频帧数 | ≥30个 |  | 30个 | 6 | 6
|  |  | 每个新媒体视频比特率 | ≥1500mbps |  | 2400mbps | 6 | 6
|  | 进度指标 | 截止到2022年12月上旬项目任务完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤240万元 |  | 239.6万元 | 5 | 5
|  |  | 官方微博、微信、今日头条运营费用 | ≤90万元 |  | 90万元 | 5 | 5
|  |  | 新媒体视频宣传推广费用 | ≤150万元 |  | 149.6万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 实现有效的信息公开和咨询交流，促进与公众的互动交流 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：尚有提升空间。 改进措施：下一步，将进一步增强政务新媒体与网友的互动性。
|  |  | 提升内容的可读性与互动性，增强粉丝粘性。 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：尚有提高空间。 改进措施：下一步，将通过喜闻乐见的方式做好政策解读。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度指标 | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.3833