## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 久敬庄运转及工作保障经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目负责人 |  |  | 白志伟 岳华 许晓彧 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.5229 | 69.5063 | 67.5029 | 10 | 97.12% | 9.7118
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 87.5229 | 69.5063 | 67.5029 | —— | 97.12% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据单位职责，承担接济服务场所的管理及安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。通过开展各项运转保障服务（网络、安全、法律服务等），维持接济场所正常运转，确保接济工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依据单位职责,承担接济场所的管理及安置工作,配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。本年通过开展安全生产标准化制定、采购需求服务、网络安全运维、视频系统运维、互联网接入（带宽）服务及其他应急保障措施，维持了接济场所正常运转，确保了接济工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 接济场所设备维修类别 | 2类 |  | 0类 | 5 | 0 | 偏差原因：锅炉和撬站维护服务合并至燃气供应服务中统一维护，因此项目取消。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 视频系统运维服务时长 | 12个月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 网络运维服务时长 | 12个月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 制定安全生产标准化体系 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 宽带服务场所数量 | 2处 |  | 2处 | 5 | 5
|  |  | 采购需求项目数量 | 3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全生产标准化体系适用性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 设备设施正常运转率 | ≥95% |  | 97% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2022年12月31日,保障业务完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤69.506320万元 |  | 67.502920万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 提升接济服务保障水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 相关工作人员对各项保障服务满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7118