## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会建设和民政教育培训服务(统管)
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 任国锋 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 322.3 | 103.7925 | 22.5147 | 10 | 21.69% | 2.1692
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 322.3 | 103.7925 | 22.5147 | —— | 21.69% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.加强政治培训，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和历届全会精神作为重要内容，精心组织各级各类主体班次培训，着力提升干部政治素质和理论水平。2.加强业务培训，统筹委局系统业务培训，着力提升干部业务水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神处科级培训，干部政治素质和理论水平有效提升。2.统筹各处开展业务培训，干部业务水平不断提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 培训覆盖人次 | ≥2300人次 |  | 2500人次 | 10 | 10
|  |  | 培训覆盖处室数量 | ≥30个 |  | 31个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训参与率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥99% |  | 99% | 10 | 10
|  |  | 培训覆盖率 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 截至12月底培训人次完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤22.51万元 |  | 22.51万元 | 5 | 5
|  |  | 人均培训成本 | ≤100元/天 |  | 90.04元/天 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (10分) | 社会效益指标 | 提升干部政治素质和业务能力 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (30分) | 服务对象 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥97% |  | 97% | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 92.17