## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 捐赠业务管理专项经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接受捐赠事务管理中心
项目负责人 |  |  | 孙德芳 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132.356 | 123.985 | 123.933 | 10 | 99.96% | 9.9958
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 132.36 | 123.985 | 123.933 | —— | 99.96% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 该项目经费用于中心捐赠业务、捐赠库房管理、消防基础设施维护等，保障北京市接受捐赠事务管理中心正常运转及业务开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目年底全部完成，主要用于捐赠业务、捐赠库房管理、消防基础设施维护等，保障了北京市接受捐赠事务管理中心正常运转及业务开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 始发地北京配送服务半径800公里以内的捐赠物资运输车次数 | ≥25次 |  | 25次 | 3 | 3
|  |  | 始发地北京配送服务半径300公里以内的捐赠物资运输车次数 | ≥25次 |  | 25次 | 3 | 3
|  |  | 慈善超市清理运输车次数 | ≥16次 |  | 16次 | 3 | 3
|  |  | 捐赠物资储备库房的消防安防设施维护维修时长 | 1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  |  | 捐赠物资储备库房互联网接入服务时长 | 1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  |  | 督导服务的社会捐赠站点数量 | 400个 |  | 400个 | 3 | 3
|  |  | 募捐月活动次数 | ≥1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 物资运输安全性及时效性 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 消防安防故障消除率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 库房安全事故发生率 | 0 |  | 0 | 3 | 3
|  |  | 捐赠物资储备库房互联网稳定性 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 督导工作成果应用度 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 募捐月活动覆盖社区、村的数量 | 8000个 |  | 8000个 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 截至2022年10月底项目完成度 | 80% |  | 80% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截至2022年12月底的项目完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤132.36万元 |  | 123.933047万元 | 2 | 2
|  |  | 捐赠物资储备库日常维修保养预算控制数 | ≤17.9万元 |  | 10.983082万元 | 2 | 2
|  |  | 捐赠物资储备库消防、安防维护预算控制数 | ≤7.4万元 |  | 7.4万元 | 2 | 2
|  |  | 社会捐赠物资运输预算控制数 | ≤29.68万元 |  | 34.57万元 | 2 | 2
|  |  | 社会捐赠活动预算控制数 | ≤18.72万元 |  | 18.719965万元 | 2 | 2
|  |  | 捐赠库房管理服务预算控制数 | ≤17.28万元 |  | 17.28万元 | 2 | 2
|  |  | 互联网线路租用预算控制数 | ≤7.78万元 |  | 7.78万元 | 2 | 2
|  |  | 社会捐赠站点督导服务预算控制数 | ≤33.6万元 |  | 27.2万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 保证捐赠储备物资安全 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证捐赠业务工作正常开展 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 捐助对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9958
Note on J13: 18734: 如有偏差，请分析偏差原因并提出改进措施。