## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会福利服务管理平台-困境家庭服务对象入住养老机构补贴服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 尚振坤 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 184.7125 | 160.9865 | 159.4 | 10 | 99.01% | 9.9015
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 184.7125 | 160.9865 | 159.4 | —— | 99.01% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 本次建设将充分利用已建设的社会福利综合管理系统成果基础上，一是对现有系统进行升级改造，新增“困境家庭服务对象入住养老机构补助”新政策建设内容，实现“困境家庭服务对象入住养老机构”审批流程、补贴发放；与相关业务联动对接，提醒对接系统中工作人员，及时办理原补贴的注销停发工作，有效保障财政补贴资金的发放和使用。二是在现有的社会福利综合管理系统中升级增加“护理型床位（含家庭照护床位）”相关管理流程、监督管理流程。三是在社会福利综合管理系统的“养老服务机构”管理进行升级改造，增加消防设施安全管理、工作人员现场移动执法管理；增加“设施改造过程管理”，可以对设施整体的改造步骤、改造标准、资金保障等进行全过程管理。四是实现福利平台中养老服务机构对象的养老机构运营补贴、驿站流量补贴、困境家庭服务对象入住福利机构补贴、人才培训补贴等与资金统发平台对接，实现机构补贴线下监管的统一发放。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、新增了“困境家庭服务对象入住养老机构补助”新政策建设内容，实现了“困境家庭服务对象入住养老机构”审批流程、补贴发放；与相关业务联动对接，提醒了对接系统中工作人员，及时办理原补贴的注销停发工作，有效保障了财政补贴资金的发放和使用。2、增加了“护理型床位（含家庭照护床位）”相关管理流程、监督管理流程。3、增加了消防设施安全管理、工作人员现场移动执法管理；增加了“设施改造过程管理”，可以对设施整体的改造步骤、改造标准、资金保障等进行全过程管理。4、实现了福利平台中养老服务机构对象的养老机构运营补贴、驿站流量补贴、困境家庭服务对象入住福利机构补贴、人才培训补贴等与资金统发平台对接，实现了机构补贴线下监管的统一发放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 系统升级改造数量 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 社会福利综合管理系统中新增流程数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  |  | 社会福利综合管理系统与资金统发平台对接补贴数量 | ≥4种 |  | 4种 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统连续正常使用时间 | ≥10小时 |  | 10小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同签署时间与招标完成时间间隔 | ≤1月 |  | 4天 | 5 | 5
|  |  | 截至2022年12月初，项目验收完成率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算数 | ≤184.71万元 |  | 159.4万元 | 5 | 5
|  |  | 信息系统建设类费用 | ≤159.75万元 |  | 149.4万元 | 5 | 5
|  |  | 测评服务费用 | ≤15.975万元 |  | 10万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高养老服务工作效率 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 有效保障财政补贴资金的发放和使用 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 各区民政局使用社会福利综合管理系统的工作人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 养老机构中使用社会福利综合管理系统的工作人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9015