## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会组织阵地建设服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 许丽敏 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.7936 | 79.7936 | 79.7936 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.7936 | 79.7936 | 79.7936 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）及《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见>的通知》（京办发〔2017〕32号），发挥社会组织政策法规和品牌项目展示的主阵地作用，通过线上和线下两个阵地建设，集中传播北京特色的社会组织文化，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中发挥作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过开展《北京社会组织》编制服务项目和线上平台项目，打造线上和线下两个阵地，发挥社会组织政策法规和品牌项目展示的主阵地作用，集中传播北京特色的社会组织文化，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中发挥作用，促进社会组织健康有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 编发《北京社会组织》数量 | 36000册 |  | 36000册 | 5 | 5
|  |  | 线上平台每周信息发布量 | ≥7条 |  | 7条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《北京社会组织》达到合同规定的标准的比率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 信息发布的及时率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 《北京社会组织》编写工作完成时间 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 线上平台信息发布工作的完成时间 | 3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 截至2022年3月底，《北京社会组织》编写服务资金首付款支付率 | 100% |  | 0% | 4 | 0 | 偏差原因分析：因疫情原因，4月签订合同支付首付款。 改进措施：加快推进项目资金支付进度。
|  |  | 线上平台信息发布服务资金支付率 | ≥70% |  | 70% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤79.7936万元 |  | 79.7936万元 | 4 | 4
|  |  | 《北京社会组织》编写服务费用 | ≤54万元 |  | 54万元 | 4 | 4
|  |  | 线上平台信息发布服务费用 | ≤25.7936万元 |  | 25.7936万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 北京市社会组织健康有序发展 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13 | 偏差原因分析：取得了阶段性成果，还有提升空间。 改进措施：继续完善相关措施，促进社会组织健康有序发展。
|  |  | 持续对首都社会组织提供引导与阵地保障 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13 | 偏差原因分析：取得了阶段性成果，还有提升空间。 改进措施：继续完善相关措施，提高服务保障水平。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 北京市社会组织满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92