## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社区报经营项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会建设和民政宣传交流中心
项目负责人 |  |  | 张雪锐 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 309.5 | 309.5 | 200.0758 | 10 | 64.64% | 6.4645
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 309.5 | 309.5 | 200.0758 | —— | 64.64% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 履行编辑出版发行《北京社区报》的职能，宣传好北京社会建设和民政民生政策，讲好北京社会建设和民政故事，提升北京社会建设和民政民生领域新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2022年，《北京社区报》共出版116期，刊发版面928个。围绕党和国家重大决策部署、重大热点问题和重大会议活动，精心组织采编力量、主动创新报道形式，在深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、市第十三次党代会精神、冬奥会冬残奥会、党建引领社区治理以及全系统开展的“厚植为民情怀 提升职业素养”主题教育等重要方面，推出了一批制作精良、传播广泛、反响良好的主题宣传报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 报纸出版期数 | 146期 |  | 116期 | 15 | 11.92 | 偏差原因：因疫情原因停报30期。 改进措施：今后做好预案，保障项目实施。
|  | 质量指标 | 报纸出版质量 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 13.5 | 偏差原因：在出版内容质量上有较大提升空间。 改进措施：拟推出更多精品力作。
|  | 进度指标 | 截止2022年10月31日完成率 | ≥70% |  | 83% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目总支出费用 | ≤309.5万元 |  | 200.08万元 | 15 | 15
| 效益指标 (15分) | 社会效益指标 | 北京社会建设和民政民生领域新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 13.5 | 偏差原因：在传播力影响力方面需要进一步提升。 改进措施：加强融媒体建设，进一步拓宽传播渠道增强影响力。
| 满意度指标 (15分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 85% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3845