## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 接济救助管理经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接济救助管理事务中心本级
项目负责人 |  |  | 琚敏、曲瑞、于加睿 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.5596 | 23.247 | 21.499 | 10 | 92.48% | 9.2481
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.5596 | 23.247 | 21.499 | —— | 92.48% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展接济救助管理工作，提高内部管理水平，提升流浪乞讨救助管理效能。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过开展年度接济救助管理工作，单位内部管理水平和流浪乞讨救助管理效能均得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (81分) | 数量指标 | 实地核查人次 | 6人/次 |  | 6人/次 | 4 | 4
|  |  | 安全检查次数 | 6次 |  | 6次 | 4 | 4
|  |  | 问询核实人次 | 72人/次 |  | 72人/次 | 6 | 6
|  |  | 安全检查场所数量 | 4个 |  | 4个 | 4 | 4
|  |  | 不定期督导次数 | ≥12次 |  | 1次 | 4 | 0.33 | 偏差原因分析：受疫情影响，2022年该项目未全部实地开展。 改进措施：工作内容调整，2023年预算未申报此项目。
|  |  | 内控现场沟通、实地调研次数 | ≥3次 |  | 3次 | 4 | 4
|  |  | 试送寻亲次数 | 3次 |  | 3次 | 4 | 4
|  |  | 优化内控工作手册 | 1套 |  | 1套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 安全检查结果应用率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 督导结果应用率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 内控制度与管理需求匹配度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 寻亲成功人数 | ≥5人 |  | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2022年6月30日安全检查和寻亲工作完成率 | ≥50% |  | 50% | 5 | 5
|  |  | 截至2022年12月31日各项工作完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤33.5596万元 |  | 21.499万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (9分) | 社会效益指标 | 单位内部管理水平得到提升 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 提升托养服务，督促寻亲力度 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 防范和应对安全事故能力得到提升 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5781