## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 宣传交流中心基本业务开展运维项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会建设和民政宣传交流中心
项目负责人 |  |  | 张雪锐 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76 | 74.48 | 73.8278 | 10 | 99.12% | 9.9124
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 76 | 74.48 | 73.8278 | —— | 99.12% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过租用新媒体采编平台、开展中心内控体系建设咨询服务以及宣传视频的后期加工，促进社会建设和民政民生新闻宣传工作规范、高效和高质量地开展，更好地履行宣传交流中心新闻宣传事务性工作职能，更好地适应北京社会建设和民政事业发展需要。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成中心内控手册制定，完成新媒体采编系统及资源服务平台上线运行，完成27部影片的后期加工与制作，社会建设和民政民生新闻宣传工作开展更加规范、高效，工作质量和效果得到进一步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 视频包装与特效制作数量 | ≥15个 |  | 27个 | 5 | 5
|  |  | 内部控制手册数量 | 1个（套） |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新闻采编系统故障率 | ≤5% |  | 1% | 4 | 2.8 | 偏差原因：年初指标值设定偏低。 改进措施：拟提高标准。
|  |  | 后期处理的宣传视频时长 | ≥5分钟 |  | 8分钟 | 4 | 4
|  |  | 内控制度与管理需求匹配度 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 截止2022年12月31日前，项目完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 截止2022年9月30日前，资金支出率 | ≥70% |  | 61% | 4 | 3.49 | 偏差原因：因疫情原因，支出进度较慢。 改进措施：拟加快推进项目执行。
|  |  | 截止2022年10月31日前，项目完成率 | ≥70% |  | 80% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 新媒体采编平台租用费用 | ≤54万元 |  | 54万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总预算控制数 | ≤76万元 |  | 73.8278万元 | 4 | 4
|  |  | 内控体系建设咨询服务费用 | ≤10万元 |  | 8.4万元 | 4 | 4
|  |  | 宣传视频后期包装与特效制作费用 | ≤12万元 |  | 11.4278万元 | 4 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 高效开展民政民生新闻的宣传工作 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 提高民政宣传业务的规范性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2024