## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 见义勇为业务活动服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 柴珠峰 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60.5 | 58.288 | 18.541 | 10 | 31.81% | 3.1809
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.5 | 58.288 | 18.541 | —— | 31.81% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 整理见义勇为档案，形成电子档案。做好见义勇宣传月和首都见义勇为好市民宣讲表彰相关活动，举办启动仪式和社会化评选活动，举办第十三届首都见义勇为好市民宣讲表彰活动，通过设计印制《见义勇为事迹光荣册》，制作宣传品、公益海报等，制作展示视频并在电视广播等媒体播放等方式，弘扬社会正气正义，提高公众对见义勇为的知晓度和关注度。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 做好见义勇宣传月和首都见义勇为好市民宣讲表彰相关活动相关工作，开展社会化评选活动，通过设计印制《见义勇为事迹光荣册》，制作宣传品、公益海报等，宣传见义勇为事迹弘扬社会正气正义，提高公众对见义勇为的知晓度和关注度。因疫情原因，第十三届首都见义勇为好市民现场宣讲表彰活动未开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 见义勇为宣传月、好市民表彰活动事迹展示宣传品数量 | ≥8万件 |  | 6.4万件 | 5 | 4 | 偏差原因：因疫情影响，展示宣传活动开展难度较大。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 第十三届首都见义勇为好市民宣讲表彰活动次数 | 1次 |  | 0次 | 5 | 0 | 偏差原因：因疫情影响，宣讲表彰活动开展难度较大。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障项目实施。
|  |  | 整理见义勇为档案数量 | ≥50件 |  | 50件 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传品质量合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 见义勇为档案整理达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 截止2022年11月底，第十三届首都见义勇为好市民宣讲表彰活动完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 截止2022年11月底，档案整理工作完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 截止2022年11月底，见义勇为事迹展示工作完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤60.5万元 |  | 18.541万元 | 4 | 4
|  |  | 见义勇为首都好市民宣讲表彰活动经费 | ≤50万元 |  | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 见义勇为活动制作展示经费 | ≤10万元 |  | 8.06万元 | 4 | 4
|  |  | 档案数字化费用 | ≤0.5万元 |  | 0.48万元 | 4 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 大力弘扬见义勇为精神，提高社会关注度和影响力 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 保护见义勇为人员权益，弘扬社会正能量 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.1809