## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 社会工作人才管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 李珊珊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.516 | 274.5362 | 215.8425 | 10 | 78.62% | 7.8621
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 286.516 | 274.5362 | 215.8425 | —— | 78.62% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性，组织实施好北京市高级社会工作师考评工作。积极倡导社会工作的专业化和本土化，促进我市社会工作专业人才在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业提升，培养社会工作专业督导人才，提高基层社区服务的精细化、专业化水平。进一步强化社会工作督导支持，提升乡镇（街道）社工站建设和服务质量。开展社工周启动仪式及主题活动，宣传社工理念，助人自助。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目很好的完成年初的既定目标任务，完成2022年高级社会工作师评审工作。完成社会工作人才督导服务，推动社区社会工作督导队伍建设，培养社会工作专业服务团队及督导人才，有效提高社会工作人才服务精细化和专业化水平。完成社会工作服务平台督导评估工作，提升乡镇（街道）社工站建设和服务质量。完成“社工周”主题宣传活动，弘扬社工精神，提高广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开展高级社工师评审会数量 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 召开社会工作人才督导工作相关会议数量 | ≥3次 |  | 4次 | 2 | 2
|  |  | 完成社会工作相关报告数量 | 6份 |  | 6份 | 2 | 2
|  |  | 组织开展社会工作相关交流研讨等活动数量 | ≥9次 |  | 9次 | 2 | 2
|  |  | 社会工作者证书登记和继续教育管理服务人次数 | ≥3000人次 |  | 7557人次 | 2 | 2
|  |  | 开展高级社工师培养服务活动数量 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 开展 “典型案例”评选案例数量 | ≥10次 |  | 10次 | 2 | 2
|  |  | 社工周启动仪式数量 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作服务人才项目培养人数 | ≥100人 |  | 177人 | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修项目参与人数 | ≥130人 |  | 410人 | 2 | 1.8 | 偏差原因：疫情原因，培训形式由线下改为线上，参训人员增加。 改进措施：合理考虑各种培训参与人次进行指标测算。
|  |  | 基层社会工作服务人才能力提升项目参与人数 | ≥220人 |  | 400人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 相关培训参与率 | ≥80% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 相关会议、研讨等活动参与率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 进度指标 | 截止2022年10月底，高级社工师评审工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 社工周主题活动持续时间 | 7天 |  | 7天 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月底，项目整体工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤286.52万元 |  | 215.84万元 | 2 | 2
|  |  | 市高级社会工作师评审工作服务经费 | ≤18.5万元 |  | 14.338万元 | 2 | 2
|  |  | 社会工作人才督导服务经费 | ≤41.46万元 |  | 40.59万元 | 2 | 2
|  |  | 基层社会工作服务平台建设服务经费 | ≤33.25万元 |  | 30.68万元 | 2 | 2
|  |  | 社会工作人才教育管理项目经费 | ≤91.41万元 |  | 81.3454万元 | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修服务经费 | ≤19.49万元 |  | 3.12万元 | 2 | 2
|  |  | 基层社会工作服务人才能力提升项目经费 | ≤36.3万元 |  | 7.88万元 | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作服务人才培养项目经费 | ≤21万元 |  | 13.5万元 | 2 | 2
|  |  | 社工周启动仪式及主题活动经费 | ≤25.11万元 |  | 24.389万元 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优化证书学时管理和登记审核方式 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 推进社会工作人才队伍建设，社会工作更加有序发展 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受培养社工满意度指标 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6621