## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市救助管理总站更换院内地砖墙砖及受助人员活动区地胶工程
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目负责人 |  |  | 冯飞 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.3532 | 28.3532 | 25.098 | 10 | 88.52% | 8.8519
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.3532 | 28.3532 | 25.098 | —— | 88.52% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 按进度推进总站院内各楼楼层墙砖、地砖及受助人员活动区域地胶等改造,保障受助人员起居安全。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 已按进度推进总站院内各楼楼层墙砖、地砖及受助人员活动区域地胶等改造,保障了受助人员起居安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 院内地砖、墙砖及地胶工程改造面积 | 840平方米 |  | 840平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量标准达标率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 进度指标 | 2022年12月底支出项目总额 | 68.83% |  | 60.93% | 20 | 17.7 | 偏差原因：因疫情调整工程实施计划。 改进措施：进一步提高前瞻性，努力避免突发情况可能对项目进度造成的影响。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤28.35316万元 |  | 25.098万元 | 20 | 20
| 效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 院内地砖、墙砖、受助人员活动区地胶符合使用要求 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5519