## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 养老服务人才队伍建设服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 市委社会工委市民政局本级
项目负责人 |  |  | 王小兵 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 360.4 | 96.61 | 93.5 | 10 | 96.78% | 9.6781
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 360.4 | 96.61 | 93.5 | —— | 96.78% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、通过组织开展养老护理员职业技能考务服务，为不少于6000人的养老护理员进行职业技能考核，经培训考核合格后，按照每人1500元标准基于培训机构培训补贴，提升养老护理人才专业技能。2、通过开展养老护理员职业技能培训机构绩效评价及审计，规范管理职业技能培训及考核工作。3、通过组织开展养老服务机构负责人能力提升培训，提升养老机构院长及社区养老服务驿站管理人员管理能力和综合素质。4、通过开展老年社会工作者能力提升示范培训，提升老年社会工作者专业技能。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、通过开展养老护理员职业技能考务服务，完成了15780人的养老护理员的职业技能培训。2、对16个区开展养老护理员职业技能培训机构进行了绩效评价及审计，形成了绩效评价报告和审计报告，进一步规范职业技能培训及考核工作。3、对3500名养老机构负责人进行示范班培训。4、开展老年社会工作者能力提升示范培训，共参训562人，有效提升老年社会工作者专业技能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 完成老年社会工作者能力提升示范性培训人次 | ≥500人次 |  | 562人次 | 5 | 5
|  |  | 出具养老护理员职业技能培训机构绩效评估及审计报告数量 | 2份 |  | 2份 | 5 | 5
|  |  | 完成养老护理员职业技能培训考试人次 | ≥6000人次 |  | 15780人次 | 5 | 5
|  |  | 完成养老服务机构负责人培训人次 | ≥1500人次 |  | 3500人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 能力提升示范培训合格率 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  |  | 养老服务机构负责人培训与实际需求匹配度 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  |  | 绩效评估及审计报告结论应用度 | 高中低 |  | 高 | 4 | 4
|  |  | 职业技能考核合格率 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 截至2022年11月30日，项目完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 出具养老护理员职业技能培训机构绩效评估及审计报告成本 | ≤45.4万元 |  | 42.075万元 | 4 | 4
|  |  | 养老护理员职业技能培训成本 | ≤120万元 |  | 25万元 | 4 | 4
|  |  | 完成老年社会工作者能力提升示范性培训成本 | ≤45万元 |  | 12万元 | 4 | 4
|  |  | 完成养老服务机构负责人培训成本 | ≤150万元 |  | 14.425万元 | 4 | 4
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提升养老服务机构负责人管理能力和综合素质 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 提升老年社会工作者专业技能 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 对管理职业技能培训及考核工作的规范作用 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 提升养老护理人才专业技能 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 养老服务机构满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6781