## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 征地超转综合管理系统优化改造建设项目运维服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局征地后超转人员管理中心
项目负责人 |  |  | 杨舒新 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过对征地超转综合管理系统开展运维服务，保障业务系统安全稳定运行，满足基层人员的管理使用，提高工作效率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 签订运维合同，按时足额支付征地超转综合管理平台运费，保障了超转平台正常运转，提高了信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 | 软件系统维护数量 | 1套 |  | 1套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 故障响应率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 故障排除率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截止2022年12月底工作完成度 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 10 | 10
| 效益 指标 (10分) | 可持续影响指标 | 保障系统稳定运行 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 偏差原因：疫情原因，临时调整了系统访问途径，调整期间对系统安全稳定性产生影响。 改进措施：在以后工作开展前，做好预案，合理考虑突发状况，保障系统运行稳定。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99